## Июль 2020
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за июль 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | Монтаж траверс, подвес СИП | 877 | 03.07.2020 08:00 | 03.07.2020 17:00 | 03.07.2020 13:12 | 03.07.2020 17:12 | Н-39/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Монтаж траверс, подвес СИП | 887 | 04.07.2020 08:00 | 04.07.2020 17:00 | 04.07.2020 08:46 | 04.07.2020 17:00 | Н-41/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | Монтаж траверс, подвес СИП | 888 | 04.07.2020 08:00 | 04.07.2020 17:00 | 04.07.2020 08:20 | 04.07.2020 17:00 | Н-40/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Монтаж траверс, подвес СИП | 887 | 05.07.2020 08:00 | 05.07.2020 17:00 | 05.07.2020 08:26 | 05.07.2020 17:01 | Н-42/2 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
5 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | Монтаж траверс, подвес СИП | 888 | 05.07.2020 08:00 | 05.07.2020 17:00 | 05.07.2020 08:26 | 05.07.2020 17:01 | Н-42/2 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
6 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | Монтаж траверс, подвес СИП | 912 | 06.07.2020 08:00 | 06.07.2020 17:00 | 06.07.2020 08:15 | 06.07.2020 12:32 | Н-44/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
7 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Монтаж траверс, подвес СИП | 913 | 06.07.2020 08:00 | 06.07.2020 17:00 | 06.07.2020 08:15 | 06.07.2020 16:52 | Н-45/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
8 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Монтаж траверс, подвес СИП | 913 | 07.07.2020 12:00 | 07.07.2020 17:00 | 07.07.2020 12:10 | 07.07.2020 17:00 | Н-46/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
9 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Монтаж траверс, подвес СИП | 913 | 08.07.2020 12:00 | 08.07.2020 17:00 | 08.07.2020 12:10 | 08.07.2020 16:11 | Н-47/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | Монтаж траверс, подвес СИП | 912 | 09.07.2020 08:00 | 09.07.2020 17:00 | 09.07.2020 09:12 | 09.07.2020 14:40 | Н-48/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Монтаж траверс, подвес СИП | 913 | 10.07.2020 12:00 | 10.07.2020 17:00 | 10.07.2020 12:10 | 10.07.2020 14:48 | Н-49/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
12 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | Монтаж заземлений на опоры. | 971 | 13.07.2020 09:00 | 13.07.2020 17:00 | 13.07.2020 09:31 | 13.07.2020 16:15 | Н-50/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | Монтаж заземлений на опоры. | 971 | 15.07.2020 09:00 | 15.07.2020 17:00 | 15.07.2020 09:13 | 15.07.2020 17:50 | Н-51/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
14 | Белоярскийр-н, п.Тугияны | Полное отключение | Полное отключение | Реконструкция ДЭС | 981 | 15.07.2020 10:00 | 15.07.2020 17:00 | 15.07.2020 10:04 | 15.07.2020 16:34 | Н-11, ЮТЭК-ХМР
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | Монтаж заземлений на опоры. | 986 | 16.07.2020 08:00 | 16.07.2020 17:00 | 16.07.2020 08:20 | 16.07.2020 14:10 | Н-52/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
16 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | Монтаж заземлений на опоры. | 986 | 17.07.2020 08:00 | 17.07.2020 17:00 | 17.07.2020 08:19 | 17.07.2020 16:20 | H-53/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
17 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | Монтаж заземлений на опоры, установка ОПН. | 998 | 20.07.2020 08:00 | 20.07.2020 17:00 | 20.07.2020 08:32 | 20.07.2020 15:45 | Н-54/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
18 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП №1 (1Т) | Монтаж заземлений на опоры, установка ОПН. | 998 | 21.07.2020 08:00 | 21.07.2020 17:00 | 21.07.2020 08:20 | 21.07.2020 16:57 | Н-55/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (11-3114) | Замена опор, подвес провода. | 999 | 22.07.2020 09:00 | 22.07.2020 16:00 | 22.07.2020 08:54 | 22.07.2020 16:10 | Н-56/20 ЮТЭК-Березово
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (11-3114) | Замена опор, подвес провода. | 999 | 23.07.2020 09:00 | 23.07.2020 16:00 | 23.07.2020 08:55 | 23.07.2020 16:24 | Н-57/20 ЮТЭК-Березово
21 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3135(2) | Замена голого провода на СИП | 1027 | 23.07.2020 09:00 | 23.07.2020 17:00 | 23.07.2020 09:06 | 23.07.2020 16:21 | Н-58/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
22 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3135(2) | Замена голого провода на СИП | 1027 | 24.07.2020 09:00 | 24.07.2020 17:00 | 24.07.2020 09:20 | 24.07.2020 15:53 | Н-59/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№1 (11-3113) | Замена опор, подвес провода. | 1058 | 28.07.2020 08:00 | 28.07.2020 14:00 | 28.07.2020 08:15 | 28.07.2020 12:30 | Н-60/20 ЮТЭК-Березово
24 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | Монтаж анкерных опор, подвес СИП | 1075 | 29.07.2020 08:00 | 29.07.2020 17:00 | 29.07.2020 09:09 | 29.07.2020 16:40 | Н-61/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3120 (7) | Монтаж пасынков опоры№7, по адресу ул. Совецкая д.7 | 1080 | 29.07.2020 17:00 | 29.07.2020 19:00 | 29.07.2020 17:12 | 29.07.2020 18:40 | Н-61 ЮТЭК-Березово
26 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | Монтаж анкерных опор, подвес СИП | 1075 | 30.07.2020 08:00 | 30.07.2020 17:00 | 30.07.2020 09:10 | 30.07.2020 16:56 | Н-62/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
27 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | Монтаж анкерных опор, подвес СИП | 1075 | 31.07.2020 08:00 | 31.07.2020 17:00 | 31.07.2020 09:03 | 31.07.2020 13:11 | Н-63/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
АО "ЮГРАЭНЕРГО"
1 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 | Без отключения | ТР | 894 | 02.07.2020 08:00 | 02.07.2020 12:00 | 02.07.2020 09:32 | 02.07.2020 12:51 | Н-174
2 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 | Без отключения | ТР | 896 | 02.07.2020 13:00 | 02.07.2020 17:00 | 02.07.2020 13:52 | 02.07.2020 17:56 | Н-175
3 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт выхлопной системы. | - | - | - | 02.07.2020 08:00 | 02.07.2020 17:00 | -
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 867 | 03.07.2020 09:00 | 03.07.2020 12:00 | 03.07.2020 09:29 | 03.07.2020 11:13 | Н-177
5 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС | ТР | 897 | 03.07.2020 09:00 | 03.07.2020 12:00 | 03.07.2020 09:02 | 03.07.2020 11:17 | Н-13/К
6 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-2 | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-2 | ТР, подключение абонента по адресу ул.Центральная д.15. | 898 | 03.07.2020 13:00 | 03.07.2020 17:00 | 03.07.2020 13:07 | 03.07.2020 15:15 | Н-14/К
7 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (11-3140) | Без отключения | ТР | 910 | 03.07.2020 08:00 | 03.07.2020 12:00 | 03.07.2020 09:51 | 03.07.2020 13:00 | Н-178
8 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (11-3140) | Без отключения | ТР | 911 | 03.07.2020 13:00 | 03.07.2020 18:00 | 03.07.2020 15:32 | 03.07.2020 17:43 | Н-179
9 | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА(200) | ДВС и генератор | Перепрошивка контроллера управления | - | - | - | 03.07.2020 15:47 | 03.07.2020 16:31 | -
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | - | - | - | 03.07.2020 14:00 | 03.07.2020 18:00 | Устранение дефекта
11 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (11-3142) | Без отключения | ТР | 914 | 04.07.2020 08:00 | 04.07.2020 18:00 | 04.07.2020 09:19 | 04.07.2020 12:00 | Н-180
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (11-3118) | Восстановление опоры №18. | - | - | - | 04.07.2020 11:16 | 04.07.2020 12:50 | Н-33
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№9 (18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№9 (18-5035) | ТР | 848 | 06.07.2020 09:00 | 06.07.2020 12:00 | 06.07.2020 09:18 | 06.07.2020 11:18 | Н-182
14 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ТР | 899 | 06.07.2020 09:00 | 06.07.2020 16:00 | 06.07.2020 08:52 | 06.07.2020 12:32 | Н-15/К
15 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№5 (11-3142) | Без отключения | ТР | 916 | 06.07.2020 08:00 | 06.07.2020 18:00 | 06.07.2020 09:15 | 06.07.2020 17:54 | Н-181
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП№10 (18-5054) ввод в ТП№5 (18-5049) | Полное ограничение | Монтаж изолятора 10кВ | 931 | 06.07.2020 14:00 | 06.07.2020 15:00 | 06.07.2020 14:11 | 06.07.2020 15:28 | Н-183
17 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ТР | 900 | 07.07.2020 09:00 | 07.07.2020 16:00 | 07.07.2020 09:11 | 07.07.2020 11:45 | Н-16/К
18 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№5 (11-3142) | Без отключения | ТР | 917 | 07.07.2020 08:00 | 07.07.2020 18:00 | 07.07.2020 09:48 | 07.07.2020 17:50 | Н-184
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,9,11 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,9,11 от ТП№3 (18-5029) | Проведения испытаний по переводу на резервный источник питания | 921 | 07.07.2020 10:00 | 07.07.2020 16:00 | 07.07.2020 10:02 | 07.07.2020 13:14 | Н-185
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (11-3118) | ТР | 922 | 07.07.2020 09:00 | 07.07.2020 12:00 | 07.07.2020 09:40 | 07.07.2020 11:35 | Н-34
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 923 | 07.07.2020 13:00 | 07.07.2020 17:00 | 07.07.2020 13:24 | 07.07.2020 16:40 | Н-35
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№6 (18-5050) | ТП№6 (18-5050) | ТР | 937 | 07.07.2020 14:00 | 07.07.2020 16:00 | 07.07.2020 14:17 | 07.07.2020 15:17 | Н-186
23 | Нижневартовский р-н. д.Сосновый бор | 2 ДГА (20) | ДВС и генератор | Замена ПЗУ. | - | - | - | 07.07.2020 11:00 | 07.07.2020 13:00 | П.Т.Э.
24 | Берёзовский р-н, д.Кимкьясуй | ДЭС, ГСМ | Без отключения | Подключение к РГС-50 м №7 к топливопроводу ДЭС. | - | - | - | 07.07.2020 12:05 | 07.07.2020 17:45 | Р-34
25 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ТР | 901 | 08.07.2020 09:00 | 08.07.2020 16:00 | 08.07.2020 09:07 | 08.07.2020 13:57 | Н-17/К
26 | Нижневартовский р-н. д.Сосновый бор | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР РУ-0,4кВ ДЭС, установлено ПЗУ на 4ДГА | 909 | 08.07.2020 10:00 | 08.07.2020 14:00 | 08.07.2020 10:02 | 08.07.2020 12:00 | Н-3
27 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№5 (11-3142) | Без отключения | ТР | 918 | 08.07.2020 08:00 | 08.07.2020 18:00 | 08.07.2020 09:03 | 08.07.2020 18:25 | Н-187
28 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№1 | ТП№1,2,3,4,5 | ТР | 932 | 08.07.2020 13:00 | 08.07.2020 17:00 | 08.07.2020 13:24 | 08.07.2020 15:06 | Н-188
29 | Берёзовский р-н, д.Кимкьясуй | 3ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена ТНВД |  |  |  | 08.07.2020 09:00 | 08.07.2020 21:00 | Р-3
30 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2 | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2 | ТР | 902 | 09.07.2020 09:00 | 09.07.2020 16:00 | 09.07.2020 08:51 | 09.07.2020 12:13 | Н-18/К
31 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№2 (11-3135) | ТП№2 (11-3135) | ТР | 933 | 09.07.2020 12:00 | 09.07.2020 13:30 | 09.07.2020 11:57 | 09.07.2020 13:33 | Н-190
32 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№3 (11-3136) | ТП№3 (11-3136) | ТР | 934 | 09.07.2020 14:00 | 09.07.2020 17:00 | 09.07.2020 13:55 | 09.07.2020 16:37 | Н-191
33 | Белоярскийр-н, п.Нумто | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" | 955 | 09.07.2020 10:00 | 09.07.2020 12:00 | 09.07.2020 10:01 | 09.07.2020 11:55 | Р-191
34 | Белоярскийр-н, п.Тугияны | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" | 956 | 09.07.2020 10:00 | 09.07.2020 12:00 | 09.07.2020 09:58 | 09.07.2020 11:05 | Р-192
35 | Березовский р-н, д.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№1,№2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТР | 957 | 09.07.2020 10:00 | 09.07.2020 13:00 | 09.07.2020 10:03 | 09.07.2020 11:15 | Р-193
36 | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТР | 958 | 09.07.2020 10:00 | 09.07.2020 12:00 | 09.07.2020 10:13 | 09.07.2020 11:58 | Р-194
37 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (11-3142) | Без отключения | ТР | 962 | 09.07.2020 09:00 | 09.07.2020 17:00 | 09.07.2020 09:08 | 09.07.2020 17:13 | Н-189
38 | Берёзовский р-н, д.Кимкьясуй | 3ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена ТНВД |  |  |  | 09.07.2020 09:00 | 09.07.2020 16:00 | Р-35, устранение дефекта
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена AVR | - | - |  | 09.07.2020 11:35 | 09.07.2020 12:09 | Р-66, Устранение дефекта
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ТР | 926 | 10.07.2020 09:00 | 10.07.2020 12:00 | 10.07.2020 09:00 | 10.07.2020 11:40 | Н-36
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№10 (11-3122) | ТР | 929 | 10.07.2020 13:00 | 10.07.2020 17:00 | 10.07.2020 13:22 | 10.07.2020 16:05 | Н-37
42 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№4 (11-3137) | ТП№4 (11-3137) | ТР | 935 | 10.07.2020 13:00 | 10.07.2020 17:00 | 10.07.2020 12:58 | 10.07.2020 14:55 | Н-194
43 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№5 (11-3134) | ТП№5 (11-3134) | ТР | 936 | 10.07.2020 09:00 | 10.07.2020 12:00 | 10.07.2020 09:16 | 10.07.2020 11:06 | Н-192
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№4 (18-5030) | ТП№4 (18-5030) | ТР | 940 | 10.07.2020 13:00 | 10.07.2020 17:00 | 10.07.2020 13:25 | 10.07.2020 18:06 | Н-195
45 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (11-3142) | Без отключения | ТР | 963 | 10.07.2020 09:00 | 10.07.2020 17:00 | 10.07.2020 09:27 | 10.07.2020 18:00 | Н-193
46 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5ДГА(823) | ДВС и генератор | Замена датчика коленвала. | - | - | - | 10.07.2020 08:00 | 10.07.2020 09:00 | Устранение дефекта
47 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена привода вентилятора охлаждения ДВС. | - | - | - | 10.07.2020 08:00 | 10.07.2020 15:05 | Устранение дефекта
48 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№2 (11-3139) | Без отключения | ТР | 968 | 11.07.2020 09:00 | 11.07.2020 17:00 | 11.07.2020 09:37 |  | Н-196
49 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№2 (11-3139) | Без отключения | ТР | 968 | 11.07.2020 09:00 | 11.07.2020 17:00 | 11.07.2020 09:37 | 11.07.2020 17:22 | Н-196
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт диодного моста СГ | - | - | - | 11.07.2020 12:14 | 11.07.2020 20:00 | Р-1
51 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 | Без отключения | ТР | 969 | 12.07.2020 09:00 | 12.07.2020 17:00 | 12.07.2020 09:22 | 12.07.2020 17:46 | Н-197
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт диодного моста СГ | - | - | - | 12.07.2020 10:30 | 12.07.2020 15:00 | Р-2, устранение дефекта
53 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10 кВ ф."Поселок№1" от ТП№1 | РУ-0,4 кВ ДЭС | вывод в ремонт реклоузера | 978 | 12.07.2020 22:30 | 12.07.2020 23:30 | 12.07.2020 22:57 | 12.07.2020 23:58 | Н-198
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП№2 (18-5037) | ТП№2 (18-5037) | ТР | 946 | 13.07.2020 09:00 | 13.07.2020 17:00 | 13.07.2020 09:03 | 13.07.2020 13:15 | Н-199
55 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТПН-3 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТПН-3 | ТР | 951 | 13.07.2020 09:00 | 13.07.2020 16:00 | 13.07.2020 09:11 | 13.07.2020 12:20 | Н-19/К
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена блока AVR. | - | - | - | 13.07.2020 10:03 | 13.07.2020 13:47 | Р-67 Устранение дефекта
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена блока IOM. | - | - | - | 13.07.2020 14:30 | 13.07.2020 16:48 | Р-68 Устранение дефекта
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Регулировка блока AVR. | - | - | - | 13.07.2020 10:03 | 13.07.2020 13:47 | Р-67
59 | Белоярскийр-н, п.Пашторы | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена промежуточной шестерни ГРМ | - | - |  | 14.07.2020 02:03 | 14.07.2020 04:20 | Р-3, устранение дефекта
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП№3 (18-5038) | ТП№3 (18-5038) | ТР | 947 | 14.07.2020 09:00 | 14.07.2020 17:00 | 14.07.2020 09:03 | 14.07.2020 12:51 | Н-200
61 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН-3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН-3 | ТР | 952 | 14.07.2020 09:00 | 14.07.2020 16:00 | 14.07.2020 09:01 | 14.07.2020 11:04 | Н-20/К
62 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 972 | 14.07.2020 09:00 | 14.07.2020 12:00 | 14.07.2020 08:58 | 14.07.2020 11:33 | Н-38
63 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 973 | 14.07.2020 13:00 | 14.07.2020 17:00 | 14.07.2020 13:24 | 14.07.2020 16:30 | Н-39
64 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№1 | Без отключения | ТР | 982 | 14.07.2020 09:00 | 14.07.2020 17:00 | 14.07.2020 09:51 | 14.07.2020 16:43 | Н-201
65 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП№5 (18-5040) | ТП№5 (18-5040) | ТР | 948 | 15.07.2020 09:00 | 15.07.2020 17:00 | 15.07.2020 09:04 | 15.07.2020 12:16 | Н-202
66 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТПН-3 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТПН-3 | ТР | 953 | 15.07.2020 09:00 | 15.07.2020 16:00 | 15.07.2020 09:02 | 15.07.2020 11:16 | Н-21/К
67 | Березовский р-н, п.Сосьва | Полное отключение | Полное отключение | Настройка реклоузера | 979 | 15.07.2020 14:00 | 15.07.2020 17:00 | 15.07.2020 14:11 | 15.07.2020 17:45 | Н-204
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№10 (11-3122) | ТР | 975 | 15.07.2020 13:00 | 15.07.2020 17:00 | 15.07.2020 13:06 | 15.07.2020 16:22 | Н-40
69 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№2 | Без отключения | ТР | 983 | 15.07.2020 09:00 | 15.07.2020 17:00 | 15.07.2020 11:48 | 15.07.2020 17:30 | Н-203
70 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф."С.Н." от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."С.Н." от РУ-0,4 кВ ДЭС | Отключение ДГА от СШ РУ-0,4 кВ ДЭС | 984 | 15.07.2020 10:00 | 15.07.2020 11:00 | 15.07.2020 10:00 | 15.07.2020 10:25 | -
71 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-6кВ ф.№2 от ТП-1 до ТП-3 | ВЛ-6кВ ф.№2 от ТП-1 до ТП-3 | ТР | 965 | 16.07.2020 09:00 | 16.07.2020 16:00 | 16.07.2020 09:26 | 16.07.2020 11:00 | Н-22/К
72 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП№6 (18-5041) | ТП№6 (18-5041) | ТР | 949 | 16.07.2020 09:00 | 16.07.2020 17:00 | 16.07.2020 09:28 | 16.07.2020 12:30 | Н-205 С перерывом на обед
73 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№8 (11-3123) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№8 (11-3123) | ТР | 976 | 16.07.2020 09:00 | 16.07.2020 12:00 | 16.07.2020 09:32 | 16.07.2020 11:30 | Н-41
74 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (11-3123) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (11-3123) | ТР | 977 | 16.07.2020 13:00 | 16.07.2020 17:00 | 16.07.2020 13:23 | 16.07.2020 16:35 | Н-42
75 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№1 | Без отключения | ТР | 987 | 16.07.2020 09:00 | 16.07.2020 17:00 | 16.07.2020 09:30 | 16.07.2020 17:50 | Н-206
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП№7 (18-5042) | ТП№7 (18-5042) | ТР | 950 | 17.07.2020 09:00 | 17.07.2020 17:00 | 17.07.2020 09:08 | 17.07.2020 12:27 | Н-207 С перерывом на обед
77 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№2 | Без отключения | ТР | 988 | 17.07.2020 09:00 | 17.07.2020 17:00 | 17.07.2020 09:23 | 17.07.2020 13:29 | Н-208
78 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№10 (11-3122) | ТР | 989 | 17.07.2020 09:00 | 17.07.2020 12:00 | 17.07.2020 08:54 | 17.07.2020 11:37 | H-43
79 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№8 (11-3123) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№8 (11-3123) | ТР | 990 | 17.07.2020 13:00 | 17.07.2020 17:00 | 17.07.2020 13:00 | 17.07.2020 16:23 | Н-44
80 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена шестерней трансмиссии ГРМ ДВС. | - | - | - | 19.07.2020 10:00 | 19.07.2020 16:30 | -
81 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП№18 (11-3124) | ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП№18 (11-3124) | ТР | 991 | 20.07.2020 09:00 | 20.07.2020 12:00 | 20.07.2020 09:09 | 20.07.2020 11:38 | Н-45
82 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№14 (11-3125) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№14 (11-3125) | ТР | 992 | 20.07.2020 13:00 | 20.07.2020 17:00 | 20.07.2020 13:33 | 20.07.2020 16:34 | Н-46
83 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП№1 (18-5036) | ВЛ-10кВ от ТП№1 (18-5036) | ТР | 997 | 20.07.2020 09:00 | 20.07.2020 17:00 | 20.07.2020 09:06 | 20.07.2020 12:18 | Н-209 С перерывом на обед
84 | Белоярскийр-н, п.Пашторы | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ПУ ,актуатора ТНВД, АКБ. |  |  |  | 20.07.2020 08:10 | 20.07.2020 14:00 | -
85 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт сальника коленвала ДВС. | - | - | - | 20.07.2020 09:00 | 20.07.2020 12:00 | Устранение дефекта.
86 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП№14 (11-3125) | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП№14 (11-3125) | ТР | 993 | 21.07.2020 09:00 | 21.07.2020 12:00 | 21.07.2020 09:00 | 21.07.2020 11:38 | Н-47
87 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№14 (11-3125) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№14 (11-3125) | ТР | 994 | 21.07.2020 13:00 | 21.07.2020 17:00 | 21.07.2020 13:17 | 21.07.2020 16:43 | Н-48
88 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ТП№1 (11-3133) | Полное ограничение | ТР, ввод в работу реклоузера | 1000 | 21.07.2020 14:00 | 21.07.2020 17:00 | 21.07.2020 14:02 | 21.07.2020 16:46 | Н-210
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Активация ПУ | - | - | - | 21.07.2020 09:23 | 21.07.2020 16:30 | Р-78
90 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Настройка программного обеспечения | - | - | - | 21.07.2020 13:00 | 21.07.2020 16:20 | Устранение дефекта
91 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№15 (11-3126) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№15 (11-3126) | ТР | 995 | 22.07.2020 09:00 | 22.07.2020 12:00 | 22.07.2020 08:52 | 22.07.2020 11:33 | Н-49
92 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№12 (11-3127) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№12 (11-3127) | ТР | 996 | 22.07.2020 13:00 | 22.07.2020 17:00 | 22.07.2020 14:05 | 22.07.2020 16:35 | Н-50
93 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4 кВ от ДЭС | 1002 | 22.07.2020 14:00 | 22.07.2020 16:00 | 22.07.2020 14:02 | 22.07.2020 15:40 | Р-3
94 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1003 | ТП-1003 | ТР | 1006 | 22.07.2020 09:00 | 22.07.2020 12:00 | 22.07.2020 09:05 | 22.07.2020 11:05 | Н-211
95 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1004 | ТП-1004 | ТР | 1007 | 22.07.2020 13:00 | 22.07.2020 17:00 | 22.07.2020 13:15 | 22.07.2020 14:55 | Н-212
96 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | КТПН№3 | КТПН№3 | ТР | 1004 | 23.07.2020 09:00 | 23.07.2020 16:00 | 23.07.2020 09:01 | 23.07.2020 11:00 | Н-24/К
97 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1005 | ТП-1005 | ТР | 1008 | 23.07.2020 09:00 | 23.07.2020 12:00 | 23.07.2020 09:24 | 23.07.2020 10:24 | Н-213
98 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№6 (18-5032) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 1009 | 23.07.2020 09:00 | 23.07.2020 12:00 | 23.07.2020 09:21 | 23.07.2020 12:25 | Н-215
99 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 1010 | 23.07.2020 13:30 | 23.07.2020 17:00 | 23.07.2020 14:05 | 23.07.2020 16:05 | Н-216
100 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф"Центральная" от ТП"1002 | ВЛ-0,4кВ ф"Центральная" от ТП"1002 | Подключение потребителя по адресу ул.Центральня д.16 | 1021 | 23.07.2020 14:00 | 23.07.2020 17:00 | 23.07.2020 14:22 | 23.07.2020 16:17 | Н-218
101 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№12 (11-3127) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№12 (11-3127) | ТР | 1028 | 23.07.2020 10:00 | 23.07.2020 12:00 | 23.07.2020 09:57 | 23.07.2020 11:56 | Н-51
102 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП№8 (18-5043) | ТП№8 (18-5043) | ТР | 1024 | 23.07.2020 09:00 | 23.07.2020 17:00 | 23.07.2020 09:03 | 23.07.2020 12:24 | Н-214 С перерывом на обед
103 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№12 (11-3127) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№12 (11-3127) | ТР | 1029 | 23.07.2020 13:00 | 23.07.2020 17:00 | 23.07.2020 13:14 | 23.07.2020 16:42 | H-52
104 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | КТПН№2 | КТПН№2 | ТР | 1005 | 24.07.2020 09:00 | 24.07.2020 16:00 | 24.07.2020 11:58 | 24.07.2020 13:20 | Н-25/К
105 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 1011 | 24.07.2020 09:00 | 24.07.2020 12:00 | 24.07.2020 09:09 | 24.07.2020 12:13 | Н-218
106 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 1012 | 24.07.2020 13:30 | 24.07.2020 17:00 | 24.07.2020 14:05 | 24.07.2020 16:52 | Н-220
107 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП№4 (18-5039) | ТП№4 (18-5039) | ТР | 1025 | 24.07.2020 09:00 | 24.07.2020 17:00 | 24.07.2020 09:05 | 24.07.2020 12:35 | Н-219, С перерывом на обед
108 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№21 (11-3128) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№21 (11-3128) | ТР | 1030 | 24.07.2020 09:00 | 24.07.2020 12:00 | 24.07.2020 09:00 | 24.07.2020 11:35 | Н-53
109 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№21 (11-3128) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№21 (11-3128) | ТР | 1031 | 24.07.2020 13:00 | 24.07.2020 17:00 | 24.07.2020 13:10 | 24.07.2020 16:16 | Н-54
110 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП№3 (18-5022) | ТП№3 (18-5022) | ТР | 1013 | 27.07.2020 09:00 | 27.07.2020 12:00 | 27.07.2020 08:58 | 27.07.2020 11:45 | Н-222
111 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП№4 (18-5023) | ТП№4 (18-5023) | ТР | 1014 | 27.07.2020 13:30 | 27.07.2020 17:00 | 27.07.2020 13:33 | 27.07.2020 16:08 | Н-225
112 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 (ВЛ-6кВ от ТП№1) от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР | 1041 | 27.07.2020 09:00 | 27.07.2020 16:00 | 27.07.2020 09:04 | 27.07.2020 12:54 | Н-26/К
113 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№8 (18-5034) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 1047 | 27.07.2020 09:00 | 27.07.2020 12:00 | 27.07.2020 09:17 | 27.07.2020 11:56 | Н-221
114 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№1 (18-5027) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 1048 | 27.07.2020 14:00 | 27.07.2020 17:00 | 27.07.2020 14:01 | 27.07.2020 16:28 | Н-224
115 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№10 (11-3122) | Подключение потребителя по адресу ул.Ятринская д.8 А | 1052 | 27.07.2020 09:00 | 27.07.2020 12:00 | 27.07.2020 08:52 | 27.07.2020 11:42 | Н-55
116 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№17 (11-3129) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№17 (11-3129) | ТР | 1053 | 27.07.2020 13:00 | 27.07.2020 17:00 | 27.07.2020 13:15 | 27.07.2020 15:55 | Н-56
117 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1001 | Полное ограничение | ТР | 1056 | 27.07.2020 10:15 | 27.07.2020 12:00 | 27.07.2020 10:35 | 27.07.2020 11:53 | Н-223
118 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1002 | ТП-1002 | ТР | 1057 | 27.07.2020 13:00 | 27.07.2020 17:00 | 27.07.2020 14:03 | 27.07.2020 15:25 | Н-226
119 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ДЭС | - | Установка прибора учета ДТ |  |  |  | 25.07.2020 08:55 | 27.07.2020 15:48 | Н-1
120 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Без отключения | Прокладка КЛ весовой установки | - | - | - | 27.07.2020 13:13 | 27.07.2020 20:56 | Р-24
121 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№7 (18-5051) | ТП№7 (18-5051) | ТР | 1022 | 28.07.2020 09:00 | 28.07.2020 12:00 | 28.07.2020 09:53 | 28.07.2020 12:13 | Н-187
122 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№3 (18-5047) | ТП№3 (18-5047) | ТР | 1023 | 28.07.2020 13:00 | 28.07.2020 17:00 | 28.07.2020 13:55 | 28.07.2020 17:02 | Н-188
123 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП№5 (18-5024) | ТП№5 (18-5024) | ТР | 1015 | 28.07.2020 09:00 | 28.07.2020 12:00 | 28.07.2020 09:24 | 28.07.2020 11:50 | Н-227
124 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП№2 (18-5021) | ТП№2 (18-5021) | ТР | 1016 | 28.07.2020 13:30 | 28.07.2020 17:00 | 28.07.2020 13:38 | 28.07.2020 17:02 | Н-229
125 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№2 (18-5028) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 1049 | 28.07.2020 09:00 | 28.07.2020 12:00 | 28.07.2020 09:07 | 28.07.2020 11:51 | Н-228
126 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 1050 | 28.07.2020 14:00 | 28.07.2020 17:00 | 28.07.2020 15:03 | 28.07.2020 17:30 | Н-230
127 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№20 (11-3130) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№20 (11-3130) | ТР | 1054 | 28.07.2020 09:00 | 28.07.2020 12:00 | 28.07.2020 09:14 | 28.07.2020 11:40 | Н-57
128 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№20 (11-3130) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№20 (11-3130) | ТР | 1055 | 28.07.2020 13:00 | 28.07.2020 17:00 | 28.07.2020 13:43 | 28.07.2020 16:25 | Н-58
129 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП№3 (18-4037) | Переподключение потребителя с оп. №35 на оп. №36 | 1074 | 28.07.2020 14:00 | 28.07.2020 16:00 | 28.07.2020 14:03 | 28.07.2020 15:39 | Н-234
130 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Без отключения | Прокладка КЛ вторичных цепей и цепей системы мониторинга. | - | - | - | 28.07.2020 09:37 | 28.07.2020 17:00 | Р-25
131 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№2 (18-5046) | Полное ограничение | ТР | 1033 | 29.07.2020 08:00 | 29.07.2020 12:00 | 29.07.2020 08:32 | 29.07.2020 10:55 | Н-189
132 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№8 (18-5052) | ТП№8 (18-5052) | ТР | 1034 | 29.07.2020 13:00 | 29.07.2020 18:00 | 29.07.2020 13:16 | 29.07.2020 16:47 | H-190
133 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | КТП№1 (18-5026) и КТП№2 (18-5025), КЛ-0,4 от ДЭС до ТП№1 | Полное ограничение | ТР | 1039 | 29.07.2020 08:00 | 29.07.2020 13:00 | 29.07.2020 09:16 | 29.07.2020 13:55 | Н-231
134 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф. Коровник" от ТП№1 (18-5026) | ВЛ-0,4кВ ф. Коровник" от ТП№1 (18-5026) | ТР | 1040 | 29.07.2020 14:30 | 29.07.2020 17:00 | 29.07.2020 15:15 | 29.07.2020 17:44 | Н-233
135 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№9 (18-5035) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 1051 | 29.07.2020 14:00 | 29.07.2020 17:00 | 29.07.2020 14:05 | 29.07.2020 16:26 | Н-232
136 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | ТР | 1060 | 29.07.2020 08:00 | 29.07.2020 12:00 | 29.07.2020 08:00 | 29.07.2020 10:55 | -
137 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | ТР | 1061 | 29.07.2020 08:00 | 29.07.2020 13:00 | 29.07.2020 08:00 | 29.07.2020 13:55 | Р-79
138 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№11 (11-3131) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№11 (11-3131) | ТР | 1062 | 29.07.2020 09:00 | 29.07.2020 12:00 | 29.07.2020 09:35 | 29.07.2020 11:43 | Н-59
139 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№11 (11-3131) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№11 (11-3131) | ТР | 1063 | 29.07.2020 13:00 | 29.07.2020 17:00 | 29.07.2020 13:26 | 29.07.2020 16:30 | Н-60
140 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1,2,3,4 ДГА | Полное ограничение | ТР ЩУ 1,2,3,4 ДГА , ТР РУ-0,4 кВ ДЭС |  |  |  | 29.07.2020 08:59 | 29.07.2020 13:55 | Р-79
141 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№1 (18-5045) | ТП№1 (18-5045) | ТР | 1035 | 30.07.2020 08:00 | 30.07.2020 12:00 | 30.07.2020 08:29 | 30.07.2020 12:16 | Н-191
142 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№4 (18-5048) | Полное ограничение | ТР | 1036 | 30.07.2020 13:00 | 30.07.2020 18:00 | 30.07.2020 13:41 | 30.07.2020 17:15 | Н-192
143 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№22 (11-3145) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№22 (11-3145) | ТР | 1064 | 30.07.2020 09:00 | 30.07.2020 12:00 | 30.07.2020 08:59 | 30.07.2020 11:38 | Н-62
144 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№22 (11-3145) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№22 (11-3145) | ТР | 1065 | 30.07.2020 13:00 | 30.07.2020 17:00 | 30.07.2020 13:26 | 30.07.2020 16:42 | Н-63
145 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10кВ от ТП№1,6 | Полное ограничение | ТР | 1068 | 30.07.2020 09:00 | 30.07.2020 13:00 | 30.07.2020 09:04 | 30.07.2020 12:44 | Н-235
146 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП18-5027,18-5028 до ТП№1,2,3,4 | Полное ограничение | ТР | 1069 | 30.07.2020 14:00 | 30.07.2020 17:00 | 30.07.2020 14:04 | 30.07.2020 17:02 | Н-237
147 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф№7,8,9,10,11 от ТП№3 (18-5029) | Без отключения | ТР | 1070 | 30.07.2020 09:00 | 30.07.2020 12:00 | 30.07.2020 09:57 | 30.07.2020 12:28 | Н-236
148 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | ТР | 1072 | 30.07.2020 14:00 | 30.07.2020 17:00 | 30.07.2020 14:05 | 30.07.2020 14:15
149 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Изменение схемы электроснабжения собственных нужд ДЭС | 1077 | 30.07.2020 09:00 | 30.07.2020 10:00 | 30.07.2020 09:07 | 30.07.2020 16:30 | Р-80
150 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 1,2,3,4 ДГА | Без отключения | Проверка ДГА к зимнему периоду |  |  |  | 30.07.2020 09:15 | 30.07.2020 09:45
151 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№6 (18-5050) | ТП№6 (18-5050) | ТР | 1037 | 31.07.2020 08:00 | 31.07.2020 12:00 | 31.07.2020 08:53 | 31.07.2020 11:10 | Н-193
152 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№5 (18-5049) | Полное ограничение | ТР | 1038 | 31.07.2020 13:00 | 31.07.2020 18:00 | 31.07.2020 13:32 | 31.07.2020 16:42 | Н-194
153 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№22 (11-3145) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№22 (11-3145) | ТР | 1066 | 31.07.2020 09:00 | 31.07.2020 12:00 | 31.07.2020 09:07 | 31.07.2020 11:39 | Н-64
154 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№22 (11-3145) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№22 (11-3145) | ТР | 1067 | 31.07.2020 13:00 | 31.07.2020 17:00 | 31.07.2020 13:20 | 31.07.2020 16:44 | Н-65
155 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2КЛ-10кВ ф№1 (ТП№18-5027) от оп.12 до оп.14 | Без отключения | ТР | 1071 | 31.07.2020 09:00 | 31.07.2020 12:00 | 31.07.2020 09:27 | 31.07.2020 10:24 | Н-238
ДОДС Подпругин А.Г.