## октябрь 2020
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за октябрь 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№ 8 от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№ 8 от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1297 | 01.10.2020 09:00 | 01.10.2020 12:00 | 01.10.2020 09:10 | 01.10.2020 11:48 | Н-91/20 ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 01.10.2020 13:00 | 01.10.2020 17:00 | 01.10.2020 14:09 | 01.10.2020 17:22
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№ 8 от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№ 8 от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1297 | 02.10.2020 09:00 | 02.10.2020 12:00 | 02.10.2020 09:04 | 02.10.2020 12:21 | Н-92/20, ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 02.10.2020 13:00 | 02.10.2020 17:00 | 02.10.2020 14:03 | 02.10.2020 17:11
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1307 | 03.10.2020 07:00 | 03.10.2020 08:00 | 03.10.2020 07:50 | 03.10.2020 08:08 | ЮТЭК-Березово Н-93/20, Н-95/20
[6 empty] | 03.10.2020 17:00 | 03.10.2020 17:30 | 03.10.2020 17:00 | 03.10.2020 17:30
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(4) | ТП11-3137(4) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1308 | 03.10.2020 07:00 | 03.10.2020 17:30 | 03.10.2020 08:48 | 03.10.2020 16:55 | ЮТЭК-Березово Н-94/20
5 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1307 | 04.10.2020 07:00 | 04.10.2020 08:00 | 04.10.2020 07:41 | 04.10.2020 08:07 | Н-96/20, Н-97/20 ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 04.10.2020 17:00 | 04.10.2020 17:30 | 04.10.2020 14:39 | 04.10.2020 15:00
6 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(4) | ТП11-3137(4) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1308 | 04.10.2020 07:00 | 04.10.2020 17:30 | 04.10.2020 08:15 | 04.10.2020 14:35 | Н-98/20 ЮТЭК-Березово
7 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№ 8 от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№ 8 от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1319 | 07.10.2020 09:00 | 07.10.2020 12:00 | 07.10.2020 09:07 | 07.10.2020 12:00 | ЮТЭК-Березово Н-99/20
[6 empty] | 07.10.2020 13:00 | 07.10.2020 17:00 | 07.10.2020 13:05 | 07.10.2020 17:00
8 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП№2, ТП№4, ТП№5 | ТП№2, ТП№4, ТП№5 | Демонтаж опор электроснабжения 0,4-10кВ | 1322 | 07.10.2020 09:00 | 07.10.2020 13:00 | 07.10.2020 10:45 | 07.10.2020 14:43 | ЮТЭК-ХМР Н-58
9 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№ 8 от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№ 8 от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1319 | 08.10.2020 09:00 | 08.10.2020 12:00 | 08.10.2020 09:12 | 08.10.2020 12:16 | Н-100/20 ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 08.10.2020 13:00 | 08.10.2020 17:00 | 08.10.2020 13:09 | 08.10.2020 17:04
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП-11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП-11-3136 (3) | Замена опор и подвес провода на ВЛ-0,4кВ | 1320 | 09.10.2020 09:00 | 09.10.2020 12:00 | 09.10.2020 09:31 | 09.10.2020 11:58 | H-101/20 ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 09.10.2020 13:00 | 09.10.2020 17:00 | 09.10.2020 13:07 | 09.10.2020 17:10
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП №1 (2Т) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1321 | 11.10.2020 13:00 | 11.10.2020 18:00 | 11.10.2020 14:02 | 11.10.2020 18:35 | ЮТЭК-Березово Н-102/20
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ (11-3146) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1324 | 13.10.2020 08:00 | 13.10.2020 09:00 | 13.10.2020 13:21 | 13.10.2020 17:30 | ЮТЭК-ХМР
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1325 | 13.10.2020 09:00 | 13.10.2020 10:00 | 13.10.2020 09:12 | 13.10.2020 10:46 | ЮТЭК-ХМР Н-14
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ (11-3146) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1326 | 13.10.2020 10:00 | 13.10.2020 11:00 | 13.10.2020 13:21 | 13.10.2020 17:30 | ЮТЭК-ХМР
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ (11-3146) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1327 | 13.10.2020 11:00 | 13.10.2020 12:00 | 13.10.2020 10:56 | 13.10.2020 12:26 | ЮТЭК-ХМР, ограничение РТРС Н-15
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10кВ (11-3146) | РП-10кВ (11-3146) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1328 | 13.10.2020 13:00 | 13.10.2020 15:00 | 13.10.2020 13:21 | 13.10.2020 17:30 | ЮТЭК-ХМР, ограничение РТРС Н-16
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1,2,3,4,5 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания электрооборудования | 1329 | 13.10.2020 15:00 | 13.10.2020 20:00 | 13.10.2020 13:21 | 13.10.2020 17:30 | ЮТЭК-ХМР
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Советская" от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Советская" от ТП11-3114(2) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1333 | 14.10.2020 09:30 | 14.10.2020 10:00 | 14.10.2020 09:15 | 14.10.2020 09:52 | Н-17, ЮТЭК-ХМР
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Дока-хлеб" от ТП11-3115(3) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Дока-хлеб" от ТП11-3115(3) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1334 | 14.10.2020 10:00 | 14.10.2020 10:30 | 14.10.2020 10:00 | 14.10.2020 11:02 | Н-18, ЮТЭК-ХМР
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "ул. Собянина" от ТП11-3115(3) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "ул. Собянина" от ТП11-3115(3) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1335 | 14.10.2020 10:30 | 14.10.2020 11:00
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Южная, ул. Лесная" от ТП11-3115(3) | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Южная, ул. Лесная" от ТП11-3115(3) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1336 | 14.10.2020 11:00 | 14.10.2020 11:30
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3116(13) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3116(13) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1337 | 14.10.2020 11:30 | 14.10.2020 12:00 | 14.10.2020 11:03 | 14.10.2020 11:38 | Н-19, ЮТЭК-ХМР
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3120(7) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3120(7) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1341 | 14.10.2020 13:30 | 14.10.2020 14:00 | 14.10.2020 13:25 | 14.10.2020 15:03 | Н-20, ЮТЭК-ХМР
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3120(7) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3120(7) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1342 | 14.10.2020 14:00 | 14.10.2020 14:30
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3120(7) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3120(7) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1343 | 14.10.2020 14:30 | 14.10.2020 15:00
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3121(6) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3121(6) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1344 | 14.10.2020 15:00 | 14.10.2020 15:30 | 14.10.2020 15:05 | 14.10.2020 15:46 | Н-21, ЮТЭК-ХМР
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3122(10) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3122(10) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1345 | 14.10.2020 15:30 | 14.10.2020 16:00 | 14.10.2020 15:48 | 14.10.2020 16:30 | Н-22, ЮТЭК-ХМР
28 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1379 | 14.10.2020 07:45 | 14.10.2020 08:45 | 14.10.2020 07:51 | 14.10.2020 08:26 | Н-106/20, Н-108/20, ЮТЭК-Березово, обеспечение РТРС резервным источником питания
29 | [5 empty] | 14.10.2020 17:00 | 14.10.2020 17:30 | 14.10.2020 17:19 | 14.10.2020 17:45
30 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(4) | ТП11-3137(4) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1378 | 14.10.2020 07:00 | 14.10.2020 17:30 | 14.10.2020 07:51 | 14.10.2020 17:45 | Н-107/20, ЮТЭК-Березово
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3123(8) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3123(8) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1346 | 15.10.2020 08:00 | 15.10.2020 08:30 | 15.10.2020 08:10 | 15.10.2020 08:50 | ЮТЭК-ХМР Н-23
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3125(14) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3125(14) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1349 | 15.10.2020 09:30 | 15.10.2020 10:00 | 15.10.2020 09:26 | 15.10.2020 11:20 | ЮТЭК-ХМР Н-24
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3125(14) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3125(14) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1350 | 15.10.2020 10:00 | 15.10.2020 10:30 | 15.10.2020 09:26 | 15.10.2020 11:20 | ЮТЭК-ХМР Н-24
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3125(14) | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3125(14) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1351 | 15.10.2020 10:30 | 15.10.2020 11:00 | 15.10.2020 09:26 | 15.10.2020 11:20 | ЮТЭК-ХМР Н-24
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3129(17) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3129(17) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1359 | 15.10.2020 13:30 | 15.10.2020 17:30 | 15.10.2020 13:51 | 15.10.2020 16:30 | ЮТЭК-ХМР Н-25
| Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3129(17) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3129(17) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1368 | 15.10.2020 13:30 | 15.10.2020 17:30 | 15.10.2020 13:51 | 15.10.2020 16:30 | ЮТЭК-ХМР Н-25
36 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1379 | 15.10.2020 07:45 | 15.10.2020 08:45 | 15.10.2020 07:51 | 15.10.2020 09:10 | ЮТЭК-Березово Н-109/20, Н-111/20
[6 empty] | 15.10.2020 17:00 | 15.10.2020 17:30 | 15.10.2020 17:16 | 15.10.2020 17:27
37 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(4) | ТП11-3137(4) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1378 | 15.10.2020 07:00 | 15.10.2020 17:30 | 15.10.2020 09:14 | 15.10.2020 17:10 | ЮТЭК-Березово Н-110/20
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3112(9) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3112(9) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1361 | 16.10.2020 08:00 | 16.10.2020 11:00 | 16.10.2020 08:47 | 16.10.2020 10:48 | Н-26; ЮТЭК-ХМР
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3118(4) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3118(4) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1338 | 16.10.2020 14:00 | 16.10.2020 17:00 | 16.10.2020 13:48 | 16.10.2020 16:07 | Н-27; ЮТЭК-ХМР
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3118(4) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3118(4) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1363 | 16.10.2020 14:00 | 16.10.2020 17:00 | 16.10.2020 13:48 | 16.10.2020 16:07 | Н-27; ЮТЭК-ХМР
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3126(15) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3126(15) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1353 | 17.10.2020 11:30 | 17.10.2020 12:00 | 17.10.2020 11:03 | 17.10.2020 13:51 | Н-15 ЮТЭК-ХМР
42 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3126(15) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3126(15) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1352 | 17.10.2020 11:00 | 17.10.2020 11:30 | 17.10.2020 11:03 | 17.10.2020 13:51 | Н-15 ЮТЭК-ХМР
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3126(15) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3126(15) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1365 | 17.10.2020 11:00 | 17.10.2020 14:00 | 17.10.2020 11:03 | 17.10.2020 13:51 | Н-15 ЮТЭК-ХМР
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3127(12) | КЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3127(12) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1356 | 17.10.2020 14:00 | 17.10.2020 17:00 | 17.10.2020 14:20 | 17.10.2020 16:49 | Н-29 ЮТЭК-ХМР
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3127(12) | КЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3127(12) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1357 | 17.10.2020 14:00 | 17.10.2020 17:00 | 17.10.2020 14:20 | 17.10.2020 16:49 | Н-29 ЮТЭК-ХМР
46 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3127(12) | КЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3127(12) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1358 | 17.10.2020 14:00 | 17.10.2020 17:00 | 17.10.2020 14:20 | 17.10.2020 16:49 | Н-29 ЮТЭК-ХМР
47 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3127(12) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3127(12) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1366 | 17.10.2020 14:00 | 17.10.2020 17:00 | 17.10.2020 14:20 | 17.10.2020 16:49 | Н-29 ЮТЭК-ХМР
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3128(21) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3128(21) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1367 | 18.10.2020 08:00 | 18.10.2020 11:00 | 18.10.2020 08:11 | 18.10.2020 10:55 | Н-30 ЮТЭК-ХМР
49 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3130(20) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3130(20) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1369 | 18.10.2020 14:00 | 18.10.2020 17:00 | 18.10.2020 14:12 | 18.10.2020 16:49 | Н-31 ЮТЭК-ХМР
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3131(11) | КЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3131(11) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1360 | 19.10.2020 08:00 | 19.10.2020 11:00 | 19.10.2020 09:04 | 19.10.2020 10:50 | ЮТЭК-ХМР Н-32
51 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3131(11) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3131(11) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1370 | 19.10.2020 08:00 | 19.10.2020 11:00 | 19.10.2020 09:04 | 19.10.2020 10:50 | ЮТЭК-ХМР Н-32
52 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3145(22) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3145(22) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1371 | 19.10.2020 11:00 | 19.10.2020 14:00 | 19.10.2020 11:33 | 19.10.2020 13:55 | ЮТЭК-ХМР Н-33
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3132(19) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3132(19) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1372 | 19.10.2020 14:00 | 19.10.2020 17:00 | 19.10.2020 14:33 | 19.10.2020 17:09 | ЮТЭК-ХМР Н-34
54 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3114(2) | Демонтаж старой ВЛ и подключение потребителей на новую ВЛИ | 1393 | 19.10.2020 08:00 | 19.10.2020 13:00 | 19.10.2020 08:21 | 19.10.2020 12:55 | ЮТЭК-Березово Н-110/20
55 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3119(5) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3119(5) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1339 | 20.10.2020 08:00 | 20.10.2020 12:00 | 20.10.2020 08:58 | 20.10.2020 11:47 | Н-35, ЮТЭК-ХМР
56 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3119(5) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3119(5) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1340 | 20.10.2020 08:00 | 20.10.2020 12:00 | 20.10.2020 08:58 | 20.10.2020 11:47 | Н-35, ЮТЭК-ХМР
57 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3119(5) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3119(5) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1364 | 20.10.2020 08:00 | 20.10.2020 12:00 | 20.10.2020 08:58 | 20.10.2020 11:47 | Н-35, ЮТЭК-ХМР
58 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1330 | 20.10.2020 13:30 | 20.10.2020 17:30 | 20.10.2020 14:15 | 20.10.2020 16:54 | Н-36, ЮТЭК-ХМР, ограничение РТРС
59 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Лесничество" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Лесничество" от ТП11-3113(1) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1331 | 20.10.2020 13:30 | 20.10.2020 17:30 | 20.10.2020 14:15 | 20.10.2020 16:54 | Н-36, ЮТЭК-ХМР
60 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Артеевой" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Артеевой" от ТП11-3113(1) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1332 | 20.10.2020 13:30 | 20.10.2020 17:30 | 20.10.2020 14:15 | 20.10.2020 16:54 | Н-36, ЮТЭК-ХМР, ограничение РТРС
61 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3113(1) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1362 | 20.10.2020 13:30 | 20.10.2020 17:30 | 20.10.2020 14:15 | 20.10.2020 16:54 | Н-36, ЮТЭК-ХМР, ограничение РТРС
62 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3114(2) | Демонтаж старой ВЛ и подключение потребителей на новую ВЛИ | 1393 | 20.10.2020 08:00 | 20.10.2020 13:00 | 20.10.2020 08:32 | 20.10.2020 11:56 | Н-111/20, ЮТЭК-Березово
63 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№11 от ТП11-3124(18) | ВЛ-0,4кВ ф№11 от ТП11-3124(18) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1401 | 22.10.2020 14:30 | 22.10.2020 15:00 | 22.10.2020 14:35 | 22.10.2020 15:05 | H-37 ЮТЭК-ХМР
64 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3124(18) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3124(18) | Межремонтные испытания электрооборудования | 1402 | 22.10.2020 14:30 | 22.10.2020 15:00 | 22.10.2020 15:08 | 22.10.2020 15:31 | Н-38 ЮТЭК-ХМР Фидер резервный, без потребителя
65 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3(11-3136) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3(11-3136) | Демонтаж шлейфов с оп.2.67 в сторону оп.2.74 | 1404 | 22.10.2020 08:00 | 22.10.2020 08:30 | 22.10.2020 08:13 | 22.10.2020 08:19 | Н-112 ЮТЭК-Березово
[6 empty] | 22.10.2020 17:00 | 22.10.2020 17:30 | 22.10.2020 17:03 | 22.10.2020 17:30 | ЮТЭК-Березово
66 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3(11-3136) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 оп.2,74-2.79 от ТП№3(11-3136) | Демонтаж старой ВЛ и подключение потребителей на новую ВЛИ | 1405 | 22.10.2020 08:30 | 22.10.2020 17:00 | 22.10.2020 08:22 | 22.10.2020 14:59 | Н-113/20 ЮТЭК-Березово
67 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ТП11-3125 (14) | Демонтаж старой ТП и реконструкция фундамента под новую ТП | 1406 | 23.10.2020 14:00 | 23.10.2020 18:00 | 23.10.2020 14:06 | 23.10.2020 16:55 | ЮТЭК-Конда Н-21
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3114 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3114 (2) | Строительно-монтажные работы | 1411 | 23.10.2020 09:00 | 23.10.2020 10:00 | 23.10.2020 09:01 | 23.10.2020 10:05 | ЮТЭК-Березово Н-131/20
69 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | Демонтаж-монтаж шлейфов на опоре №58 в сторону ТП№3(11-3136) | 1386 | 24.10.2020 08:00 | 24.10.2020 09:00 | 24.10.2020 08:28 | 24.10.2020 10:10 | Н-115/20, ЮТЭК-Березово, обеспечение резервом РТРС
[6 empty] | 24.10.2020 17:00 | 24.10.2020 17:30 | 24.10.2020 17:17 | 24.10.2020 17:38 | Н-117/20, ЮТЭК-Березово, обеспечение резервом РТРС
70 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№3(11-3136) | ТП№3(11-3136) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1387 | 24.10.2020 08:00 | 24.10.2020 17:00 | 24.10.2020 10:22 | 24.10.2020 17:38 | Н-116/20; ЮТЭК-Березово
71 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (11-3135) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (11-3135) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1410 | 24.10.2020 08:00 | 24.10.2020 17:00 | 24.10.2020 10:22 | 24.10.2020 17:38 | Н-116/20; ЮТЭК-Березово, обеспечение резервом РТРС
72 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | Демонтаж-монтаж шлейфов на опоре №58 в сторону ТП№3(11-3136) | 1388 | 25.10.2020 08:00 | 25.10.2020 09:00 | 25.10.2020 08:00 | 25.10.2020 09:46 | Н-118/20 ЮТЭК-Березово, обеспечение резервом РТРС
[6 empty] | 25.10.2020 17:00 | 25.10.2020 17:30 | 25.10.2020 16:57 | 25.10.2020 18:09
73 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№3(11-3136) | ТП№3(11-3136) | Замена опор, монтаж новых траверс и подвес провода на опоры ВЛ-10кВ | 1389 | 25.10.2020 08:00 | 25.10.2020 17:00 | 25.10.2020 09:49 | 25.10.2020 16:53 | H-119/20 ЮТЭК-Березово
74 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | Строительно-монтажные работы | 1466 | 29.10.2020 09:00 | 29.10.2020 17:00 | 29.10.2020 09:04 | 29.10.2020 17:02 | Н-115/20 ЮТЭК-Березово
75 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | Монтаж ОПН, вязок, замена РЛНД на ВЛ-10кВ | 1461 | 30.10.2020 13:00 | 30.10.2020 18:00 | 30.10.2020 13:01 | 30.10.2020 18:01 | Н-121/20 ЮТЭК-Березово, обеспечение резервом РТРС
76 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | Строительно-монтажные работы | 1466 | 30.10.2020 09:00 | 30.10.2020 17:00 | 30.10.2020 09:24 | 30.10.2020 16:19 | Н-116/20 ЮТЭК-Березово
77 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | Монтаж ОПН, вязок, замена РЛНД на ВЛ-10кВ | 1462 | 31.10.2020 10:00 | 31.10.2020 17:00 | 31.10.2020 10:06 | 31.10.2020 17:25 | Н-122/20, ЮТЭК-Березово, обеспечение резервом РТРС
АО "Юграэнерго"
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Замена маршрутизатора | - | - | - | 01.10.2020 09:17 | 01.10.2020 09:35 | Р-88
2 | Кондинский р-н, д.Никулкина | СЭС | Без отключения | Реконструкция СЭС | - | - | - | 22.09.2020 08:23 | 01.10.2020 18:16 | Р-15, Р-16, Р-17, Р-18, Р-19, Р-20, Р-21, Р-22, Р-23, Р-25, Р-26, Р-27
3 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена опорного подшипника и установка задней крышки СГ | - | - | - | 02.10.2020 09:22 | 02.10.2020 14:00 | Р-6, устранение дефекта
4 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Ремонт системы возбуждения СГ | - | - | - | 05.10.2020 16:21 | 06.10.2020 01:51 | Р-131
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10 кВ от ТП-1 (18-5036) | ТП-1 (18-5036) | Подключение потребителя ПАО "Ростелеком" | 1314 | 06.10.2020 14:00 | 06.10.2020 15:00 | 06.10.2020 14:07 | 06.10.2020 15:34 | Н-274
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Замена трансформаторов тока коммерческого узла учета э/э | 1317 | 06.10.2020 13:00 | 06.10.2020 14:30 | 06.10.2020 13:10 | 06.10.2020 15:15 | Р-89
7 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ДЭС | Без отключения | Реконструкция системы отопления 1,3ДГА и операторской ДЭС | - | - | - | 02.10.2020 09:17 | 06.10.2020 12:50 | Н-5
8 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Ремонт системы возбуждения СГ | - | - | - | 06.10.2020 12:52 | 06.10.2020 17:11 | Р-132
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ДВС. | - | - | - | 22.09.2020 13:43 | 07.10.2020 16:25 | Н-9
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3135(2) | Демонтаж приборовучета по адресу: ул. Набережная д.19 | 1313 | 08.10.2020 09:00 | 08.10.2020 12:00 | 08.10.2020 09:36 | 08.10.2020 09:58 | Н-275
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3135(2) | Демонтаж приборовучета по адресу: ул. Набережная д.19 | 1313 | 08.10.2020 09:00 | 08.10.2020 12:00 | 08.10.2020 09:36 | 08.10.2020 09:58 | Н-275
12 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Перемонтаж щита управления ДГА | - | - |  | 09.10.2020 08:32 | 09.10.2020 16:03 | Р-32, устранение дефекта
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Перефазировка коммерческого и технических приборов учета э/э. | 1374 | 13.10.2020 12:00 | 13.10.2020 14:00 | 13.10.2020 12:00 | 13.10.2020 13:14 | Р-115
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Проведение работ по отсоединению КЛ-0,4кВ 1ДГА, 4ДГА от сборных шин РУ-0,4кВ ДЭС | 1383 | 15.10.2020 12:00 | 15.10.2020 14:00 | 15.10.2020 12:00 | 15.10.2020 14:30 | Н-90
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4 кВ ДЭС | - | Обновление УСПД ДЭС | - | - | - | 16.10.2020 08:30 | 16.10.2020 11:44 | Р-30
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | - | Проведение работ по отсоединению цепей собственных нужд и мониторинца 1ДГА, 4ДГА | - | - | - | 16.10.2020 08:40 | 16.10.2020 09:20 | Р-91
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Устройство площадки, монтаж ж/б плит, установка в контейнерном исполнении 4ДГА, операторской, склада-мастерской. | - | - | - | 16.10.2020 11:47 | 16.10.2020 16:00 | Н-92
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ДВС на 1ДГА | - | - | - | 16.10.2020 16:03 | 16.10.2020 18:40 | Р-93
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Проведение работ по присоединению КЛ-0,4кВ 1ДГА, 4ДГА от сборных шин РУ-0,4кВ ДЭС | 1384 | 17.10.2020 12:00 | 17.10.2020 15:00 | 17.10.2020 12:03 | 17.10.2020 14:47 | Н-95
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1,4 ДГА | ДВС и генератор | Подключение вторичных цепей | - | - | - | 17.10.2020 08:33 | 17.10.2020 11:43 | Р-94
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1,4 ДГА | ДВС и генератор | Подключение с.н. | - | - | - | 17.10.2020 16:54 | 17.10.2020 19:28 | Р-95
22 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | Без отключения | Подключение С.Н. контейнерного исполнения на операторский склад | - | - | - | 18.10.2020 10:34 | 18.10.2020 18:19 | Р-96
23 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения СГ | - | - | - | 18.10.2020 18:20 | 18.10.2020 20:30 | Р-97, устранение дефекта
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1 (18-5036) | Полное отключение | Замена КЛ от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП-1 (18-5036) | 1396 | 19.10.2020 15:00 | 19.10.2020 20:00 | 19.10.2020 15:05 | 19.10.2020 18:55 | Н-276, устранение дефекта
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4 (18-5039) | Полное отключение | Замена КЛ от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП-4 (18-5039) | 1397 | 20.10.2020 14:00 | 20.10.2020 21:00 | 20.10.2020 14:04 | 20.10.2020 18:09 | Н-277
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Тестирование прибора учёта э/э РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 20.10.2020 09:16 | 20.10.2020 10:45 | Р-98
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Проверка чередования фаз РУ-0,4кВ ДЭС на 1,2,3,4 ДГА | - | - | - | 20.10.2020 11:26 | 20.10.2020 11:45 | Р-99
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3115(3) | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП11-3115(3) | Подключение потребителя по адресу ул.Южная д.3 | 1390 | 21.10.2020 09:00 | 21.10.2020 12:00 | 21.10.2020 09:08 | 21.10.2020 11:37 | Н-120
29 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Ремонт системы возбуждения СГ | - | - | - | 21.10.2020 18:47 | 22.10.2020 00:40 | Р-133
30 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Регулировка корректора напряжения | - | - | - | 23.10.2020 09:09 | 23.10.2020 16:55 | Р-100 Устранение дефекта
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 1448 | 23.10.2020 09:30 | 23.10.2020 12:00 | 23.10.2020 10:45 | 23.10.2020 11:50 | Р-80
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА(1000) | Без отключения | Ремонт вторичных цепей 2ДГА | - | - | - | 27.10.2020 08:18 | 27.10.2020 17:00 | Р-58
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049) | - | ТО | 1416 | 28.10.2020 09:00 | 28.10.2020 12:00 | 28.10.2020 09:33 | 28.10.2020 10:59 | Р-196
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050) | - | ТО | 1417 | 28.10.2020 14:00 | 28.10.2020 17:00 | 28.10.2020 14:13 | 28.10.2020 16:18 | Р-200
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5(18-5024) | - | ТО | 1426 | 28.10.2020 09:00 | 28.10.2020 12:00 | 28.10.2020 09:17 | 28.10.2020 10:57 | Р-198
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-6(18-5025) | - | ТО | 1427 | 28.10.2020 14:00 | 28.10.2020 17:00 | 28.10.2020 14:03 | 28.10.2020 15:30 | Р-201
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5(18-5031) | - | ТО | 1432 | 28.10.2020 09:00 | 28.10.2020 12:00 | 28.10.2020 09:22 | 28.10.2020 12:00 | Р-197
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6(18-5032) | - | ТО | 1433 | 28.10.2020 14:00 | 28.10.2020 17:00 | 28.10.2020 14:00 | 28.10.2020 16:33 | Р-202
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5(18-5040) | - | ТО | 1441 | 28.10.2020 09:00 | 28.10.2020 12:00 | 28.10.2020 09:07 | 28.10.2020 11:52 | Р-195
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6(18-5041) | - | ТО | 1442 | 28.10.2020 14:00 | 28.10.2020 17:00 | 28.10.2020 14:06 | 28.10.2020 16:31 | Р-203
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036) | - | ТО | 1446 | 28.10.2020 09:00 | 28.10.2020 12:00 | 28.10.2020 09:27 | 28.10.2020 12:26 | Р-199
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037) | - | ТО | 1447 | 28.10.2020 14:00 | 28.10.2020 17:00 | 28.10.2020 14:00 | 28.10.2020 16:38 | Р-204
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4 кВ от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4 кВ от ТП11-3115 (3) | Демонтаж старой ТП и реконструкция фундамента под новую ТП | 1452 | 28.10.2020 08:30 | 28.10.2020 16:00 | 28.10.2020 09:02 | 28.10.2020 12:06 | Н-122
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7(18-5051) ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2 | - | ТО | 1418 | 29.10.2020 09:00 | 29.10.2020 12:00 | 29.10.2020 09:27 | 29.10.2020 11:08 | Р-207
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8(18-5052) ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3 | - | ТО | 1419 | 29.10.2020 14:00 | 29.10.2020 17:00 | 29.10.2020 14:00 | 29.10.2020 16:09 | Р-209
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7(18-5033) ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3,4 | - | ТО | 1434 | 29.10.2020 09:00 | 29.10.2020 12:00 | 29.10.2020 09:50 | 29.10.2020 11:27 | Р-205
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8(18-5034) | - | ТО | 1435 | 29.10.2020 14:00 | 29.10.2020 17:00 | 29.10.2020 14:00 | 29.10.2020 16:12 | Р-210
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7(18-5042) ВЛ-0,4 кВ ф. №1 | - | ТО | 1443 | 29.10.2020 09:00 | 29.10.2020 12:00 | 29.10.2020 09:18 | 29.10.2020 11:28 | Р-206
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8(18-5043) ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3 | - | ТО | 1444 | 29.10.2020 14:00 | 29.10.2020 17:00 | 29.10.2020 14:00 | 29.10.2020 16:35 | Р-211
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | Замена прибора учёта э/э по адресу ул.Мира д.11 | 1463 | 29.10.2020 09:00 | 29.10.2020 12:00 | 29.10.2020 09:22 | 29.10.2020 10:33 | Н-123
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-1(18-5026) | - | ТО | 1422 | 29.10.2020 09:00 | 29.10.2020 12:00 | 29.10.2020 09:29 | 29.10.2020 11:11 | Р-208
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-2(18-5021) ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3 | - | ТО | 1423 | 29.10.2020 14:00 | 29.10.2020 17:00 | 29.10.2020 14:03 | 29.10.2020 16:01 | Р-212
53 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена уплотнительного кольца впускного коллектора ДВС. | - | - | - | 29.10.2020 09:29 | 29.10.2020 16:43 | Р-59
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10(18-5054) | - | ТО | 1420 | 30.10.2020 09:00 | 30.10.2020 12:00 | 30.10.2020 09:10 | 30.10.2020 10:19 | Р-213
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11(ТБО) | - | ТО | 1421 | 30.10.2020 14:00 | 30.10.2020 17:00 | 30.10.2020 14:06 | 30.10.2020 15:05 | Р-217
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 (18-5035) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-9 (18-5035) | - | ТО | 1436 | 30.10.2020 09:00 | 30.10.2020 12:00 | 30.10.2020 09:06 | 30.10.2020 11:36 | Р-214