## Август 2020
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за август 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Музыкальная школа" от ТП-2 (11-3134) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Музыкальная школа" от ТП-2 (11-3134) | Демонтаж и установка опор, подвес СИП | 1094 | 04.08.2020 09:00 | 04.08.2020 17:00 | 04.08.2020 09:15 | 04.08.2020 11:35 | Н-64/20; ЮТЭК-Березово
2 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф№1 от ТП №1 | ВЛ-10кВ ф№1 от ТП №1 | Монтаж ОПН от оп. №1 до оп. №35 | 1093 | 06.08.2020 14:00 | 06.08.2020 18:00 | 06.08.2020 14:20 | 06.08.2020 19:33 | Н-37 ЮТЭК-ХМР
3 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф№1"Поселок" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№1"Поселок" от ЗРУ ДЭС | Монтаж ОПН-10кВ | 1113 | 10.08.2020 14:00 | 10.08.2020 18:00 | 10.08.2020 14:13 | 10.08.2020 18:39 | Н-38 ЮТЭК-ХМР
4 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф№1"Поселок" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№1"Поселок" от ЗРУ ДЭС | Монтаж ОПН-10кВ | 1113 | 11.08.2020 14:00 | 11.08.2020 18:00 | 11.08.2020 14:14 | 11.08.2020 17:50 | Н-39, ЮТЭК-ХМР
5 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф№1"Поселок" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№1"Поселок" от ЗРУ ДЭС | Монтаж ОПН-10кВ | 1124 | 13.08.2020 14:00 | 13.08.2020 18:00 | 13.08.2020 14:50 | 13.08.2020 18:13 | Н-41, ЮТЭК-ХМР
6 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф№1"Поселок" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№1"Поселок" от ЗРУ ДЭС | Монтаж ОПН-10кВ | 1124 | 14.08.2020 09:00 | 14.08.2020 18:00 | 14.08.2020 09:23 | 14.08.2020 13:00 | Н-44 ЮТЭК-ХМР, с перерывом на обед Устранение дефекта
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Кооперации" от ТП-1 | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Кооперации" от ТП-1 | Демонтаж и установка опор, подвес СИП | 1130 | 14.08.2020 08:30 | 14.08.2020 15:00 | 14.08.2020 09:06 | 14.08.2020 14:05 | Н-65/20 Ютэк-Берёзово
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) | Подвес провода ВЛ | 1146 | 18.08.2020 09:00 | 18.08.2020 17:00 | 18.08.2020 09:02 | 18.08.2020 14:05 | H-66/20 Ютэк-Берёзово
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) | Подвес провода ВЛ | 1146 | 19.08.2020 09:00 | 19.08.2020 17:00 | 19.08.2020 09:00 | 19.08.2020 14:56 | Н-67/20, Ютэк-Берёзово
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) | Подвес провода ВЛ | 1146 | 20.08.2020 09:00 | 20.08.2020 17:00 | 20.08.2020 08:53 | 20.08.2020 16:16 | Н-68/20,Ютэк-Берёзово
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | Подвес провода ВЛ | 1164 | 24.08.2020 09:00 | 24.08.2020 17:00 | 24.08.2020 09:22 | 24.08.2020 16:40 | Н-69/20; Ютэк-Берёзово
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) | Подвес провода ВЛ | 1167 | 26.08.2020 09:00 | 26.08.2020 17:00 | 26.08.2020 09:09 | 26.08.2020 15:33 | H-70/20 Ютэк-Берёзово
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул. Кооперации" от ТП11-3113(1) | Подвес провода ВЛ | 1168 | 27.08.2020 09:00 | 27.08.2020 17:00 | 27.08.2020 08:46 | 27.08.2020 14:17 | Н-71/20, Ютэк-Берёзово
14 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3136(3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3136(3) | Замена КЛ-0,4кВ | 1187 | 27.08.2020 15:00 | 29.08.2020 20:00 | 27.08.2020 16:04 | 31.08.2020 13:02 | Н-72, ЮТЭК-Березово
АО "ЮГРАЭНЕРГО"
1 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 01.08.2020 13:00 | 01.08.2020 19:17 | Р-14
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП№1 до ТП-2(18-5037), ТП-6(18-5041) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | Вырубка дикорастущих порослей в охранной зоне ВЛ-10кВ | 1081 | 02.08.2020 09:00 | 02.08.2020 12:00 | 02.08.2020 09:16 | 02.08.2020 12:20 | Н-239
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП№4 до ТП-5 (18-5040), ТП-3 (18-5038), ТП-7 (18-5042), ТП-8 (18-5043) | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | Вырубка дикорастущих порослей в охранной зоне ВЛ-10кВ | 1082 | 02.08.2020 13:00 | 02.08.2020 18:00 | 02.08.2020 13:12 | 02.08.2020 17:45 | Н-240
4 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 02.08.2020 09:04 | 02.08.2020 15:55 | Р-15
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Сварочные работы опор емкостей парка ГСМ. | - | - | - | 02.08.2020 11:01 | 02.08.2020 13:52 | Н-6
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП18-5027 до ТП№3,4,5,9 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | Вырубка дикорастущих порослей в охранной зоне ВЛ-10кВ | 1083 | 03.08.2020 15:00 | 03.08.2020 18:00 | 03.08.2020 15:02 | 03.08.2020 18:09 | Н-241
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1"Урал" от РП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№1"Урал" от РП-10 | ТР | 1085 | 03.08.2020 09:00 | 03.08.2020 12:00 | 03.08.2020 09:02 | 03.08.2020 11:37 | Н-66
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№9 (11-3112) | ТП№9 (11-3112) | ТР | 1086 | 03.08.2020 13:00 | 03.08.2020 17:00 | 03.08.2020 13:27 | 03.08.2020 16:37 | Н-67
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№10 | Полное ограничение | ТР | 1091 | 03.08.2020 13:00 | 03.08.2020 18:00 | 03.08.2020 13:23 | 03.08.2020 15:35 | Н-195
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№11 | Полное ограничение | ТР | - | - | - | 03.08.2020 15:57 | 03.08.2020 17:00 | Н-196
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП18-5027 до ТП№3,4,5,9 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ от ДЭС | Вырубка дикорастущих порослей в охранной зоне ВЛ-10кВ | 1083 | 03.08.2020 15:00 | 03.08.2020 18:00 | 03.08.2020 15:02 | 03.08.2020 18:09 | Н-241
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1"Урал" от РП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№1"Урал" от РП-10 | ТР | 1085 | 03.08.2020 09:00 | 03.08.2020 12:00 | 03.08.2020 09:02 | 03.08.2020 11:37 | Н-66
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№9 (11-3112) | ТП№9 (11-3112) | ТР | 1086 | 03.08.2020 13:00 | 03.08.2020 17:00 | 03.08.2020 13:27 | 03.08.2020 16:37 | Н-67
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№10 | Полное ограничение | ТР | 1091 | 03.08.2020 13:00 | 03.08.2020 18:00 | 03.08.2020 13:23 | 03.08.2020 15:35 | Н-195
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№11 | Полное ограничение | ТР | - | - | - | 03.08.2020 15:57 | 03.08.2020 17:00 | Н-196
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№2 (11-3114) | ТП№2 (11-3114) | ТР | 1087 | 04.08.2020 09:00 | 04.08.2020 12:00 | 04.08.2020 09:12 | 04.08.2020 11:35 | Н-68
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№1 (11-3113) | ТП№1 (11-3113) | ТР | 1088 | 04.08.2020 13:00 | 04.08.2020 17:00 | 04.08.2020 13:48 | 04.08.2020 16:42 | Н-69
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№3 (11-3115) | ТП№3 (11-3115) | ТР | 1089 | 05.08.2020 09:00 | 05.08.2020 12:00 | 05.08.2020 09:22 | 05.08.2020 10:41 | Н-70
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№13 (11-3116) | ТП№13 (11-3116) | ТР | 1090 | 05.08.2020 13:00 | 05.08.2020 17:00 | 05.08.2020 14:13 | 05.08.2020 16:23 | Н-71
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№12 (11-3127) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№12 (11-3127) | Замена вводного АВ-0,4кВ по адресу пер.Кедровый д.1 | 1102 | 06.08.2020 09:00 | 06.08.2020 12:00 | 06.08.2020 09:17 | 06.08.2020 11:25 | Н-72
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№4 (11-3118) | ТП№4 (11-3118) | ТР | 1104 | 06.08.2020 13:00 | 06.08.2020 17:00 | 06.08.2020 13:20 | 06.08.2020 17:05 | Н-73
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 1109 | 06.08.2020 09:00 | 06.08.2020 12:00 | 06.08.2020 09:00 | 06.08.2020 11:50 | Р-71
23 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф№1"Поселок" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№1"Поселок" от ЗРУ ДЭС | Демонтаж опор в охранной зоне ВЛ-10кВ. Отключено: ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1, РЛНД-10кВ оп.№1, оп.№45; Заземлено: оп.№2 ПЗ №607, оп.№44 ПЗ №606. Включено: ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-1 | 1093 | 04.08.2020 14:00 | 04.08.2020 18:00 | 04.08.2020 14:45 | 06.08.2020 14:10 | Н-33; ЮТЭК-ХМР
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№5 (11-3119) | ТП№5 (11-3119) | ТР | 1105 | 07.08.2020 09:00 | 07.08.2020 12:00 | 07.08.2020 09:10 | 07.08.2020 11:40 | Н-74
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№7 (11-3120) | ТП№7 (11-3120) | ТР | 1106 | 07.08.2020 13:00 | 07.08.2020 17:00 | 07.08.2020 13:33 | 07.08.2020 15:24 | Н-75
26 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Снятие и диагностика масляного теплообменника | - | - | - | 07.08.2020 13:52 | 07.08.2020 15:50 | Р-25
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ | ТР | 1108 | 10.08.2020 13:00 | 10.08.2020 17:00 | 10.08.2020 13:30 | 10.08.2020 16:39 | Н-77
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3128 (21) | Подключение потребителя по адресу ул. Полевая д.22 | 1111 | 10.08.2020 09:00 | 10.08.2020 12:00 | 10.08.2020 09:58 | 10.08.2020 11:41 | Н-76
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№6 (11-3121) | ТП№6 (11-3121) | ТР | 1114 | 11.08.2020 09:00 | 11.08.2020 12:00 | 11.08.2020 09:18 | 11.08.2020 11:21 | Н-78
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№10 (11-3122) | ТП№10 (11-3122) | ТР | 1115 | 11.08.2020 13:00 | 11.08.2020 17:00 | 11.08.2020 13:15 | 11.08.2020 16:14 | Н-79
31 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | 1123 | 11.08.2020 09:00 | 11.08.2020 12:00 | 11.08.2020 09:00 | 11.08.2020 12:00 | -
32 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | - | Реконструкция крыши ДЭС, усиление несущих балок | - | - | - | 11.08.2020 08:30 | 11.08.2020 18:04 | Р-2
33 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена обратного клапана топливной магистрали низкого давления | - | - | - | 11.08.2020 21:00 | 11.08.2020 21:30
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№8 (11-3123) | ТП№8 (11-3123) | ТР | 1116 | 12.08.2020 09:00 | 12.08.2020 12:00 | 12.08.2020 09:00 | 12.08.2020 12:00 | Н-80
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№18 (11-3124) | ТП№18 (11-3124) | ТР | 1117 | 12.08.2020 13:00 | 12.08.2020 17:00 | 12.08.2020 14:20 | 12.08.2020 16:22 | Н-81
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Реконструкция РУ-0,4кВ ДЭС | 1127 | 12.08.2020 14:00 | 12.08.2020 20:00 | 12.08.2020 14:10 | 12.08.2020 20:55 | Р-106
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) | ТП-4 (18-5039) | ТР ВЛ-10кВ от ТП-4 | - | - | - | 12.08.2020 14:18 | 12.08.2020 20:40 | Н-242
38 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | - | Реконструкция крыши ДЭС, усиление несущих балок | - | - | - | 12.08.2020 08:42 | 12.08.2020 18:45 | Р-3
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Демонтаж задней крышки СГ для проверки подшипника | - | - | - | 12.08.2020 08:55 | 12.08.2020 12:44 | Р-26
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№14 (11-3125) | ТП№14 (11-3125) | ТР | 1118 | 13.08.2020 09:00 | 13.08.2020 12:00 | 13.08.2020 09:30 | 13.08.2020 11:32 | Н-82
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№15 (11-3126) | ТП№15 (11-3126) | ТР | 1119 | 13.08.2020 13:00 | 13.08.2020 17:00 | 13.08.2020 13:48 | 13.08.2020 16:22 | Н-83
42 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Без отключения | Ремонт пола в помещении РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 13.08.2020 09:13 | 13.08.2020 19:28 | Р-4
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена опорного подшипника СГ | - | - | - | 13.08.2020 12:05 | 13.08.2020 15:28 | Р-27, устранение дефекта
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Установка нового ДГА Cummins C360 | - | - | - | 11.08.2020 13:53 | 13.08.2020 19:50 | Н-107
45 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Без отключения | Ремонт пола в помещении РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 14.08.2020 08:17 | 14.08.2020 18:08 | Р-5
46 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4 кВ ф.Центральная от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Подключение потребителя по адресу ул. Центральная д.31А | 1145 | 14.08.2020 10:00 | 14.08.2020 12:00 | 14.08.2020 10:02 | 14.08.2020 12:00 | Н-243
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Монтаж дополнительного глушителя в систему выпуска ДГА | - | - | - | 14.08.2020 10:25 | 14.08.2020 12:41 | Н-1
48 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов, зажигания ДВС. | - | - | - | 14.08.2020 09:00 | 14.08.2020 14:00 | устранение дефекта
49 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Без отключения | Замена электропроводки в помещении ДЭС | - | - | - | 14.08.2020 09:40 | 14.08.2020 18:18 | Р-6
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113(1) | Устранение обрыва провода фазы В | - |  |  | 15.08.2020 09:30 | 15.08.2020 10:02 | Н-244
51 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | ДЭС | Полное отключение | Установка 4ДГА в контейнер | - | - | - | 15.08.2020 13:35 | 15.08.2020 16:45 | -
52 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Без отключения | Замена электропроводки в помещении ДЭС | - | - | - | 16.08.2020 09:10 | 16.08.2020 19:44 | Р-7
53 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | Полное отключение | ТО-2 | 1150 | 17.08.2020 13:00 | 17.08.2020 14:00 | 17.08.2020 13:00 | 17.08.2020 13:58 | П.Т.Э.
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ | Полное отключение | ТР | 1134 | 17.08.2020 14:00 | 17.08.2020 18:00 | 17.08.2020 14:17 | 17.08.2020 17:28 | Н-197
55 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Без отключения | Обшивка стен OSB плитой РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 17.08.2020 08:26 | 17.08.2020 19:20 | Р-8
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10кВ от ТП№6 (18-5025) | Полное отключение | Выправка опоры №12, 13, 36 | 1142 | 18.08.2020 13:00 | 18.08.2020 16:30 | 18.08.2020 13:17 | 18.08.2020 16:00 | Н-245
57 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Установка прибора учета э/э оп. №12 | 1143 | 18.08.2020 09:00 | 18.08.2020 15:00 | 18.08.2020 09:12 | 18.08.2020 11:55 | Н-27/К
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ | Полное отключение | ТР ВЛ-10 | 1148 | 18.08.2020 14:00 | 18.08.2020 18:00 | 18.08.2020 14:14 | 18.08.2020 17:47 | Н-246
59 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Без отключения | Обшивка стен OSB плитой РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 18.08.2020 08:08 | 18.08.2020 19:15 | Р-9
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и установка ПЗУ, ТО ЩУ. | 1153 | 18.08.2020 09:00 | 18.08.2020 12:00 | 18.08.2020 09:00 | 18.08.2020 12:50 | Р-72, Р73
61 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№12 (11-3127) | ТП№12 (11-3127) | ТР | 1135 | 19.08.2020 09:00 | 19.08.2020 12:00 | 19.08.2020 09:11 | 19.08.2020 11:32 | Н-84
62 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№21 (11-3128) | ТП№21 (11-3128) | ТР | 1136 | 19.08.2020 13:00 | 19.08.2020 17:00 | 19.08.2020 13:17 | 19.08.2020 15:43 | Н-85
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ | Полное отключение | ТР | 1144 | 19.08.2020 14:00 | 19.08.2020 18:00 | 19.08.2020 13:59 | 19.08.2020 17:46 | Н-198
64 | Белоярский р-н, д.Тугияны | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Замена РУ-0,4кВ | 1152 | 19.08.2020 18:00 | 19.08.2020 22:00 | 19.08.2020 17:51 | 19.08.2020 21:18 | Н-4
65 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Без отключения | Обшивка стен OСБ плитой РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 19.08.2020 08:45 | 19.08.2020 12:07 | Р-10
66 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Полное отключение | Обшивка стены OСБ плитой за ЩУ в РУ-0,4кВ ДЭС | 1156 | 19.08.2020 13:00 | 19.08.2020 14:00 | 19.08.2020 12:47 | 19.08.2020 14:00 | Р-11
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена зарядого устройства | - | - | - | 19.08.2020 12:45 | 19.08.2020 15:05 | Р-74, устранение дефекта
68 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Без отключения | Обшивка стен ОСБ плитой РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 19.08.2020 14:17 | 19.08.2020 18:51 | Р-12
69 | Белоярскийй р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена форсунки на 6м цилиндре | - | - | - | 19.08.2020 16:00 | 19.08.2020 17:30 | Устранение дефекта
70 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№17 (11-3129) | ТП№17 (11-3129) | ТР | 1137 | 20.08.2020 09:00 | 20.08.2020 12:00 | 20.08.2020 09:17 | 20.08.2020 11:38 | Н-86
71 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№20 (11-3130) | ТП№20 (11-3130) | ТР | 1138 | 20.08.2020 13:00 | 20.08.2020 17:00 | 20.08.2020 13:18 | 20.08.2020 15:45 | Н-87
72 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП№6 (18-5025) | Полное отключение | Перемонтаж заземления ТП№6 (18-5025) | 1155 | 20.08.2020 13:00 | 20.08.2020 15:00 | 20.08.2020 13:28 | 20.08.2020 15:28 | Н-246
73 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Без отключения | Обшивка потолка ОСБ плитой РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 20.08.2020 08:19 | 20.08.2020 19:50 | Р-13
74 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 1,2,3 ДГА | ДВС и генератор | Пусконаладка ДГА | - | - | - | 20.08.2020 09:32 | 20.08.2020 16:43 | Р-29
75 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Установка задней крышки СГ | - | - | - | 20.08.2020 10:09 | 20.08.2020 11:30 | Устранение дефекта
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Демонтаж шин и монтаж новых в ШСН | - | - | - | 20.08.2020 11:30 | 20.08.2020 19:55 | Р-107
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена демпферной пластины и адаптера | - | - | - | 20.08.2020 11:31 | 20.08.2020 18:30 | Р-108
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Монтаж АВ-0,4кВ, прокладка КЛ от РУ-0,4кВ до ДГА | - | - | - | 20.08.2020 11:46 | 20.08.2020 21:22 | Р-109
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Демонтаж задней крышки СГ | - | - | - | 20.08.2020 11:30 | 20.08.2020 13:00 | -
80 | Белоярскийй р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена форсунок и топливного насоса | - | - | - | 20.08.2020 12:00 | 20.08.2020 17:00 | Устранение дефекта
81 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Демонтаж старого и монтаж нового ЩСН | - | - | - | 21.08.2020 08:18 | 21.08.2020 15:15 | Р-110
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Подключение вторичных цепей АВ-0,4кВ | - | - | - | 21.08.2020 08:20 | 21.08.2020 15:20 | Р-111
83 | Кондинский р-н, д.Никулкино | РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Монтаж электропроводки и установка разеток, выключателя, светильников в РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 21.08.2020 08:34 | 21.08.2020 18:47 | Р-14
84 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№11 (11-3131) | ТП№11 (11-3131) | ТР | 1139 | 21.08.2020 09:00 | 21.08.2020 12:00 | 21.08.2020 09:48 | 21.08.2020 11:03 | Н-88
85 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО ЩУ |  |  |  | 23.08.2020 09:20 | 23.08.2020 09:58 | Р-75
86 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена выпускного коллектора турбонагнетателя | - | - | - | 23.08.2020 01:10 | 24.07.2020 19:40 | Устранение дефекта
87 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3132 (19) | ТП11-3132 (19) | ТР | 1160 | 25.08.2020 09:00 | 25.08.2020 12:00 | 25.08.2020 09:06 | 25.08.2020 11:27 | Н-89
88 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ | Полное отключение | ТР | 1171 | 25.08.2020 14:00 | 25.08.2020 18:00 | 25.08.2020 14:36 | 25.08.2020 17:55 | Н-199
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2,3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Увеличение длины выпускного тракта | - | - | - | 25.08.2020 11:38 | 25.08.2020 16:42 | Н-8
90 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-11-3146 | ТР | 1162 | 26.08.2020 09:00 | 26.08.2020 12:00 | 26.08.2020 08:57 | 26.08.2020 11:48 | H-90, устранение дефекта
91 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-11-3146 | ТР | 1163 | 26.08.2020 13:00 | 26.08.2020 17:00 | 26.08.2020 13:34 | 26.08.2020 16:00 | Н-91
92 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-11-3145 (22) | ТП-11-3145 (22) | ТР | 1170 | 27.08.2020 09:00 | 27.08.2020 12:00 | 27.08.2020 08:56 | 27.08.2020 11:30 | Н-92
93 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ | Полное отключение | ТР | 1179 | 27.08.2020 14:00 | 27.08.2020 18:00 | 27.08.2020 14:10 | 27.08.2020 18:08 | Н-200
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Без отключения | Проведение сварочных работ | - | - | - | 27.08.2020 14:25 | 27.08.2020 18:29 | Н-8
95 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-11-3146 | ТР | 1185 | 28.08.2020 13:00 | 28.08.2020 17:00 | 28.08.2020 13:26 | 28.08.2020 15:35 | Н-93
96 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Лесничество" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Лесничество" от ТП11-3113(1) | Подключение потребителя по адресу пер. Совхозный д.3 | 1184 | 28.08.2020 09:00 | 28.08.2020 12:00 | 28.08.2020 09:04 | 28.08.2020 11:30 | Н-92
97 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена патрубка, идущего от котла подогрева на блок ДВС | - | - | - | 29.08.2020 15:45 | 29.08.2020 19:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
98 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-10кВ | Полное отключение | ТР | 1186 | 31.08.2020 13:00 | 31.08.2020 17:00 | 31.08.2020 13:03 | 31.08.2020 17:05 | Н-248, устранение дефекта
99 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ | Полное отключение | ТР | 1188 | 31.08.2020 14:00 | 31.08.2020 18:00 | 31.08.2020 15:32 | 31.08.2020 18:20 | Н-249
100 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-11-3113 | Без отключения | ТР | 1193 | 31.08.2020 09:00 | 31.08.2020 12:00 | 31.08.2020 08:50 | 31.08.2020 11:59 | Н-94
101 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-11-3114 | Без отключения | ТР | 1194 | 31.08.2020 13:00 | 31.08.2020 17:00 | 31.08.2020 13:39 | 31.08.2020 16:47 | Н-95
ДОДС Курков А.А.