## май 2020
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за май 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3140(3) | - | Демонтаж старой ВЛ | - | - | - | 28.05.2020 09:23 | 28.05.2020 16:48 | ЮТЭК-ХМР; Н-21
2 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (11-3139) | - | Демонтаж старой ВЛ | - | - | - | 29.05.2020 08:30 | 29.05.2020 10:44 | ЮТЭК-ХМР; Н-22
3 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10 кВ от ДЭС | Полное отключение | Демонтаж старой ВЛ | 701 | 02.06.2020 09:00 | 02.06.2020 11:00 | - | - | ЮТЭК-ХМР
АО "ЮГРАЭНЕРГО"
Работы службы генерации
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт ПУ (калибровка) | - | - | - | 06.05.2020 09:46 | 06.05.2020 16:13 | Р-55, устранение дефекта
2 | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС | - | - | - | 06.05.2020 12:00 | 06.05.2020 14:00 | -
3 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена диода | - | - | - | 06.05.2020 15:25 | 06.05.2020 18:10 | Р-27
4 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Проверка диодов диодного моста и регулировка потенциометра | - | - | - | 07.05.2020 13:57 | 07.05.2020 15:05 | Р-28, устранение дефекта
5 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена верхнего ТКР | - | - | - | 07.11.2019 09:48 | 07.11.2019 15:33 | П.Т.Э.
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Устройство склада ТМЦ. Сварочные работы. | - | - | - | 12.05.2020 12:00 | 13.05.2020 09:16 | Н-5
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена топливопровода низкого давления |  |  |  | 13.05.2020 10:00 | 13.05.2020 11:50 | -
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт выхлопной трубы. | - | - |  | 13.05.2020 08:00 | 13.05.2020 09:00 | устранение дефекта
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | Наружняя промывка радиатора ДВС. | - | - | - | 12.05.2020 09:50 | 12.05.2020 12:20 | -
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ГСМ | - | Пусконаладочные работы весовой установки парка ГСМ. | - | - | - | 12.05.2020 12:00 | 12.05.2020 17:00 | -
Работы службы РЭС
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Набережная" от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Набережная" и от ТП№9 (11-3112) | Замена прибора учета по адресу ул.Набережная, дом 20 | 530 | 14.05.2020 09:00 | 14.05.2020 12:00 | 14.05.2020 09:20 | 14.05.2020 12:00 | Н-43
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№2 (18-5028) | ТР | 531 | 14.05.2020 09:00 | 14.05.2020 12:00 | 14.05.2020 09:00 | 14.05.2020 11:19 | Н-40
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5028) | ТР | 532 | 14.05.2020 13:00 | 14.05.2020 16:00 | 14.05.2020 13:44 | 14.05.2020 16:32 | Н-42
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (18-5045) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (18-5045) | ТР | 533 | 14.05.2020 09:00 | 14.05.2020 12:00 | 14.05.2020 09:00 | 14.05.2020 11:50 | Н-39
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5046) | ТР | 534 | 14.05.2020 13:00 | 14.05.2020 16:00 | 14.05.2020 13:50 | 14.05.2020 16:00 | Н-41
16 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Демонтаж реле К7, зачистка контактов. | - | - | 16.05.2020 17:00 | 12.05.2020 11:15 | 14.03.2020 12:10 | П.Т.Э. устранение дефекта
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Белоярская" от ТП№20 (11-3130) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Белоярская" от ТП№20 (11-3130) | Замена прибора учета по адресу ул.Отдаленная д.10а | 537 | 15.05.2020 09:00 | 15.05.2020 12:00 | 15.05.2020 09:38 | 15.05.2020 12:00 | Н-44
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Семяшкина" от ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Семяшкина" от ТП№4 (11-3118) | Замена прибора учета по адресу ул.Семяшкина д.9 кв.8. | 538 | 15.05.2020 13:00 | 15.05.2020 16:00 | 15.05.2020 13:34 | 15.05.2020 15:57 | Н-45
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт «гофры» выхлопной трубы. | - | - | - | 15.05.2020 09:00 | 15.05.2020 14:20 | П.Т.Э., устранение дефекта
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТО-3 (6000), замена ТНВД и топливных форсунок. | 527 | 12.05.2020 09:00 | 15.05.2020 17:00 | 12.05.2020 09:20 | 15.05.2020 14:48 | П.Т.Э.
21 | Белоярскийр-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 15.05.2020 15:00 | 15.05.2020 17:30 | П.Т.Э.
22 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Промывка радиатора интеркулера. | 529 | 12.05.2020 11:00 | 16.05.2020 17:00 | 12.05.2020 14:00 | 16.05.2020 15:26 | П.Т.Э.
23 | Берёзовский р-н, д.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Замена помпы ОЖ ДВС. | - | - | - | 17.05.2020 05:15 | 17.05.2020 11:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Офис" от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Офис" от ТП№10 (11-3122) | Замена прибора учета по адресу ул.Ятринская, д. 27 кв.1. | 539 | 18.05.2020 09:00 | 18.05.2020 12:00 | 18.05.2020 09:11 | 18.05.2020 11:46 | Н-46
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Отдаленная" от ТП№17 (11-3129) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Отдаленная" от ТП№17 (11-3129) | Замена прибора учета по адресу пер. Солнечный д.10 кв.2. | 540 | 18.05.2020 13:00 | 18.05.2020 16:00 | 18.05.2020 13:51 | 18.05.2020 16:06 | Н-50
26 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (11-3135) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (11-3135) | Демонтаж прибора учета по адресу ул.Зелёная д.11, 13,7, д.31 кв. 4 | 542 | 18.05.2020 09:00 | 18.05.2020 12:00 | 18.05.2020 09:09 | 18.05.2020 11:48 | Н-48
27 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТПН №2 | Замена прибора учета по адресу ул.Восточная д.2 | 543 | 18.05.2020 09:00 | 18.05.2020 10:30 | 18.05.2020 08:58 | 18.05.2020 09:33 | Н-10/К
28 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН №3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН №3 | Замена прибора учета по адресу ул.Центральная д.24, кв.1 | 544 | 18.05.2020 11:00 | 18.05.2020 12:00 | 18.05.2020 10:58 | 18.05.2020 11:32 | Н11/К
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5047) | Замена прибора учета по адресу ул.Комсомольская д.3 | 546 | 18.05.2020 13:00 | 18.05.2020 17:00 | 18.05.2020 14:32 | 18.05.2020 15:06 | Н-51
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5031) | Демонтаж прибора учета по адресу ул.Старая набережная д.8, кв.1 | 547 | 18.05.2020 09:00 | 18.05.2020 12:00 | 18.05.2020 09:05 | 18.05.2020 10:25 | Н-49
31 | Сургутский р-н. д.Таурова | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР | 556 | 18.05.2020 08:00 | 18.05.2020 09:00 | 18.05.2020 08:00 | 18.05.2020 09:00
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена АВР СГ, перенос АВР в ЩУ |  |  |  | 18.05.2020 11:24 | 18.05.2020 18:47 | Р-58 Устранение дефекта
33 | Белоярский р-н, п.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Изменение уставок ПУ | - | - | - | 18.05.2020 11:50 | 18.05.2020 12:30 | П.Т.Э. Устранение дефекта
34 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (11-3137) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (11-3137) | Замена прибора учета по адресу ул.Набережная, д.1А | 550 | 19.05.2020 09:00 | 19.05.2020 12:00 | 19.05.2020 09:00 | 19.05.2020 11:00 | Н-53
35 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (11-3137) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (11-3137) | Замена прибора учета по адресу ул.Кооперативная, д.17 | 551 | 19.05.2020 13:00 | 19.05.2020 17:00 | 19.05.2020 13:03 | 19.05.2020 14:20 | Н-54
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф."С.Н." от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."С.Н." от РУ-0,4 кВ ДЭС | Замена прибора учета | 660 | 19.05.2020 09:00 | 19.05.2020 10:00 | 19.05.2020 09:26 | 19.05.2020 10:11 | Н-52
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР ЩУ 2,3,4,5,6 ДГА | 558 | 20.05.2020 14:00 | 20.05.2020 16:00 | 20.05.2020 13:59 | 20.05.2020 16:20 | Н-7
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5047) | Замена прибора учета по адресу ул.Дурицина д.27 | 545 | 20.05.2020 09:00 | 20.05.2020 12:00 | 20.05.2020 09:35 | 20.05.2020 11:34 | Н-55
39 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3135(2) | Демонтаж прибора учета по ул.Зеленая д.15 | 662 | 20.05.2020 09:00 | 20.05.2020 11:00 | 20.05.2020 09:07 | 20.05.2020 11:20 | Н-56
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ПУ, замена реле работы ДВС, реле стартера. | - | - | - | 20.05.2020 11:05 | 20.05.2020 15:10 | Р-77, Устранение дефекта
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | Без отключения | Замена прибора учета по адресу ул.Набережная д.16 | 665 | 20.05.2020 14:00 | 20.05.2020 15:00 | 20.05.2020 14:26 | 20.05.2020 15:00 | Н-57
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-4037) | Без отключения | Замена прибора учета по адресу ул.Набережная д.23,27 | 666 | 20.05.2020 15:15 | 20.05.2020 16:00 | 20.05.2020 15:02 | 20.05.2020 16:05 | Н-58
43 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3139(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3139(2) | Замена прибора учета по ул.Советская | 663 | 21.05.2020 14:00 | 21.05.2020 17:00 | 21.05.2020 14:01 | 21.05.2020 14:50 | Н-59
44 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Пекарня, Аптека" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Пекарня, Аптека" от ТП11-3120 (7) | Замена прибора учета по адресу Переулок 2 д.101 | 669 | 22.05.2020 13:00 | 22.05.2020 14:30 | 22.05.2020 13:26 | 22.05.2020 14:50 | Н-60
45 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3135(2) | Замена прибора учета юр.лица "МКУ ХЭС п.Саранпауль" | 671 | 22.05.2020 13:00 | 22.05.2020 16:00 | 22.05.2020 13:07 | 22.05.2020 15:15 | Н-61
46 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ТП№11-3142 до ТП№11 (11-3138) | - | Произведён демонтаж опоры №17 |  |  | - | 21.05.2020 11:30 | 22.05.2020 12:00 | -
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Диагностика вторичных цепей и кнопки аварийного останова ЩУ. Пайка контактов пожарного датчика в ЩУ. | - | - | - | 22.05.2020 08:47 | 22.05.2020 19:50 | Р-59
48 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена патрубка низко-контурного охладителя наддувочного воздуха радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 22.05.2020 07:10 | 22.05.2020 13:30 | Устранение дефекта
49 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена масляного шланга, идущего с фильтров картера на ДВС | - | - | - | 24.05.2020 10:10 | 24.05.2020 12:15 | П.Т.Э., устранение дефекта
50 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Восстановление передачи данных на системы мониторинга: 1)Установка и подключение ТТ к MIC. 2)Устронание разрыва в сети RS-485 между 4 ДГА и СЭС. 3) Установка в сеть СН MIC | 668 | 25.05.2020 17:00 | 25.05.2020 22:00 | 25.05.2020 17:02 | 25.05.2020 20:03 | Н-2
51 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Дефектовка ДВС | - | - | - | 25.05.2020 13:43 | 25.05.2020 20:48 | Р-28
52 | Нижневартовский р-н. п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Монтаж прибора учета по адресу ул.Молодежная д.28а | 664 | 26.05.2020 09:00 | 26.05.2020 10:00 | 26.05.2020 09:05 | 26.05.2020 09:55 | Н-12
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Реконструкция ДЭС.Установка плиты ЖБИ под раму ДГА. | - | - | - | 26.05.2020 14:00 | 26.05.2020 19:30 | Р-101
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2, 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Реконструкция ДЭС.Монтаж выхлопной системы, вторичных цепей и прокладка силовых кабелей 2, 3 ДГА. | - | - | - | 27.05.2020 08:30 | 27.05.2020 13:55 | Р-102
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО ЩУ СГ. | 685 | 27.05.2020 16:00 | 27.05.2020 17:00 | 27.05.2020 16:00 | 27.05.2020 17:05 | Р-61
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5038(3) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5038(3) | ТР | 682 | 27.04.2020 09:00 | 27.04.2020 17:00 | 27.04.2020 09:35 | 27.04.2020 16:45 | Н-62 с перерывом на обед
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Реконструкция ДЭС.Монтаж выхлопной системы, вторичных цепей и прокладка силовых кабелей 1 ДГА. | - | - | - | 27.05.2020 14:13 | 27.05.2020 19:00 | Р-103
58 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Протяжка нижнего и верхнего бачков радиатора ОЖ ДВС. | - | - | - | 27.05.2020 14:30 | 27.05.2020 17:30 | -
59 | Берёзовский р-н, с.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3135(2) | Ревизия контактных соединений на спуске УСПД | 681 | 28.05.2020 09:00 | 28.05.2020 10:00 | 28.05.2020 09:21 | 28.05.2020 09:41 | Н-64
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5038(3) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5038(3) | ТР | 683 | 28.05.2020 09:00 | 28.05.2020 12:00 | 28.05.2020 09:07 | 28.05.2020 11:55 | Н-63
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП18-5038(3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП18-5038(3) | ТР | 684 | 28.05.2020 13:00 | 28.05.2020 17:00 | 28.05.2020 13:20 | 28.05.2020 16:52 | Н-65
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600); 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Реконструкция ДЭС: подключение силовых кабелей 1,4 ДГА. ТР ЩУ и СГ 4 ДГА | - | - | - | 28.05.2020 09:00 | 28.05.2020 18:40 | Р-104
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Замена труб ППРС отопления ДЭС | - | - | - | 29.05.2020 10:06 | 29.05.2020 13:28 | Р-105
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1,2,3,4 ДГА | Без отключения | Сварочно-резочные работы по увеличению высоты выхлопных труб | - | - | - | 29.05.2020 10:15 | 29.05.2020 13:28 | Н-106
65 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена вентилятора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 29.05.2020 12:35 | 29.05.2020 13:33 | П.Т.Э., устранение дефетка
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5037(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5037(2) | ТР | 689 | 29.05.2020 13:00 | 29.05.2020 17:00 | 29.05.2020 13:52 | 29.05.2020 16:50 | Н-67
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП18-5037(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП18-5037(2) | ТР | 690 | 30.05.2020 09:00 | 29.05.2020 12:00 | 30.05.2020 09:26 | 29.05.2020 11:56 | Н-68
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5040(5) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5040(5) | ТР | 691 | 30.05.2020 13:00 | 29.05.2020 17:00 | 30.05.2020 13:09 | 30.05.2020 16:54 | Н-69
69 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5040(5) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5040(5) | ТР | 692 | 31.05.2020 09:00 | 31.05.2020 12:00 | 31.05.2020 09:02 | 31.05.2020 11:58 | Н-70
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5041(6) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5041(6) | ТР | 693 | 31.05.2020 13:00 | 31.05.2020 17:00 | 31.05.2020 13:02 | 31.05.2020 17:05 | Н-71
ДОДС Подпругин А.Г.