## август ЮТЭК РЭС и генерация
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за август 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Монтаж УГК и контура заземления ДГА | - | - | - | 10.08.2021 09:00 | 10.08.2021 13:52 | Н-67, ЮТЭК ХМР
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Монтаж стержней контура заземления ДГА | - | - | - | 11.08.2021 08:59 | 11.08.2021 17:10 | Н-68, ЮТЭК ХМР
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Монтаж заземления и молнезащиты ДЭС, РГС | - | - | - | 12.08.2021 09:26 | 12.08.2021 17:03 | Н-69, ЮТЭК ХМР
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Монтаж заземления и молнезащиты ДЭС, РГС | - | - | - | 13.08.2021 08:18 | 13.08.2021 15:27 | Н-70, ЮТЭК-ХМР
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Монтаж заземления и молнезащиты ДЭС, РГС | - | - | - | 14.08.2021 09:33 | 14.08.2021 13:25 | Н-71, ЮТЭК-ХМР
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | КР | 824 | 16.08.2021 14:00 | 16.08.2021 21:00 | 16.08.2021 14:14 | 16.08.2021 19:55 | Н-72, ЮТЭК-ХМР
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | КР | 825 | 17.08.2021 14:00 | 17.08.2021 21:00 | 17.08.2021 14:17 | 17.08.2021 17:59 | Н-73, ЮТЭК-ХМР
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | Монтаж РЛНД-10 на ТП-6 | 826 | 18.08.2021 09:00 | 18.08.2021 13:00 | 18.08.2021 09:40 | 18.08.2021 13:40 | Н-74, ЮТЭК-ХМР, РТРС
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | Монтаж РЛНД-10 на ТП-7 | 827 | 18.08.2021 14:00 | 18.08.2021 18:00 | 18.08.2021 15:05 | 18.08.2021 18:03 | Н-75, ЮТЭК-ХМР, РТРС
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3134 (2) | ТП11-3134 (2) | Строительно-монтажные работы | 828 | 18.08.2021 08:00 | 18.08.2021 19:00 | 18.08.2021 08:45 | 18.08.2021 17:57 | Н-62, ЮТЭК-Конда, РТРС
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3134 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.Администрация, ф. ул.Зеленая от ТП11-3134 (2) | Строительно-монтажные работы | 828 | 19.08.2021 08:00 | 19.08.2021 19:00 | 19.08.2021 09:12 | 19.08.2021 18:30 | ЮТЭК-Конда, РТРС Н-69
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Монтаж РЛНД-10кВ ТП18-5034(8) | 832 | 19.08.2021 09:00 | 19.08.2021 13:00 | 19.08.2021 09:20 | 19.08.2021 12:16 | ЮТЭК-ХМР, РТРС Н-76
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж РЛНД-10кВ ТП18-5030(4) | 833 | 19.08.2021 15:00 | 19.08.2021 19:00 | 19.08.2021 15:06 | 19.08.2021 18:29 | ЮТЭК-ХМР Н-77
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Урал" от ДЭС, ф.№1,2,3 от ТП11-3112 (9), ф.№ 1 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф."Урал" от ДЭС, ф.№1,2,3 от ТП11-3112 (9), ф.№ 1 от ТП11-3120 (7) | Испытания ЗУ на ВЛ-0,4кВ | 852 | 19.08.2021 13:00 | 19.08.2021 17:00 | 19.08.2021 15:13 | 19.08.2021 18:02 | ЮТЭК-ХМР Н-76
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3134 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3134 (2) | Строительно-монтажные работы | 828 | 20.08.2021 08:00 | 20.08.2021 19:00 | 20.08.2021 09:08 | 20.08.2021 18:30 | Н-70, ЮТЭК-Конда
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3128 (21); ф.№1,2,3,4 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | Испытания ЗУ на ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 20.08.2021 08:19 | 20.08.2021 15:28 | ЮТЭК-ХМР Н-77
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж РЛНД-10кВ оп.№9 | 835 | 21.08.2021 12:00 | 21.08.2021 21:00 | 21.08.2021 12:03 | 21.08.2021 21:35 | Н-77/1, ЮТЭК-ХМР
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3126 (15) | ТП 11-3126 (15) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 853 | 21.08.2021 08:00 | 21.08.2021 10:00 | 21.08.2021 08:16 | 21.08.2021 09:51 | Б.П. №26, Н-79, Б.П. №27 ЮТЭК-ХМР
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3129 (17) | ТП 11-3129 (17) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 854 | 21.08.2021 10:00 | 21.08.2021 12:00 | 21.08.2021 10:02 | 21.08.2021 11:38 | Б.П. №28, Н-80, Б.П. №29 ЮТЭК-ХМР
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3124 (18) | ТП 11-3124 (18) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 855 | 21.08.2021 13:00 | 21.08.2021 15:00 | 21.08.2021 13:06 | 21.08.2021 15:10 | Б.П. №30, Н-81, Б.П. №31 ЮТЭК-ХМР
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3130 (20) | ТП 11-3130 (20) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 856 | 21.08.2021 15:00 | 21.08.2021 17:00 | 21.08.2021 15:33 | 21.08.2021 17:00 | Н-82, ЮТЭК-ХМР
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3128 (21) | ТП 11-3128 (21) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 857 | 21.08.2021 17:00 | 21.08.2021 19:00 | 21.08.2021 17:03 | 21.08.2021 18:49 | Н-83, ЮТЭК-ХМР
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3123 (8) | ТП 11-3123 (8) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 858 | 22.08.2021 08:00 | 22.08.2021 10:00 | 22.08.2021 08:18 | 22.08.2021 09:47 | ЮТЭК-ХМР БП №32, Н-84, БП№33
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3127 (12) | ТП 11-3127 (12) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 859 | 22.08.2021 10:00 | 22.08.2021 12:00 | 22.08.2021 09:57 | 22.08.2021 11:37 | ЮТЭК-ХМР БП №34, Н-85, БП №35
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3116 (13) | ТП 11-3116 (13) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 860 | 22.08.2021 13:00 | 22.08.2021 15:00 | 22.08.2021 13:11 | 22.08.2021 14:51 | ЮТЭК-ХМР БП№36, Н-86, БП№37
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3125 (14) | ТП 11-3125 (14) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 861 | 22.08.2021 15:00 | 22.08.2021 17:00 | 22.08.2021 15:06 | 22.08.2021 16:44 | ЮТЭК-ХМР БП№38, Н-87, БП№39
27 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3137 (5) | ТП11-3137 (5) | Строительно-монтажные работы | 846 | 23.08.2021 08:00 | 23.08.2021 19:00 | 23.08.2021 09:10 | 23.08.2021 18:03 | Н-75, ЮТЭК-Конда
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж РЛНД-10кВ на концевой опоре ТП18-5029(3) | 851 | 23.08.2021 18:00 | 23.08.2021 21:00 | 23.08.2021 18:05 | 23.08.2021 21:10 | Н-79, ЮТЭК-ХМР
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3145 (22) | ТП 11-3145 (22) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 862 | 23.08.2021 08:00 | 23.08.2021 10:00 | 23.08.2021 09:11 | 23.08.2021 10:02 | Б.П. №40, Н-88, Б.П. №41 ЮТЭК-ХМР
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3112 (9) | ТП 11-3112 (9) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 863 | 23.08.2021 10:00 | 23.08.2021 12:00 | 23.08.2021 10:23 | 23.08.2021 11:12 | Б.П. №42, Н-89, Б.П. №43 ЮТЭК-ХМР
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3131 (11) | ТП 11-3131 (11) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 864 | 23.08.2021 13:00 | 23.08.2021 15:00 | 23.08.2021 14:11 | 23.08.2021 14:55 | Б.П. №44, Н-90, Б.П. №45 ЮТЭК-ХМР
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3121 (6) | ТП 11-3121 (6) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 865 | 23.08.2021 15:00 | 23.08.2021 17:00 | 23.08.2021 16:00 | 23.08.2021 16:50 | Б.П. №46, Н-91, Б.П. №47 ЮТЭК-ХМР
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3120 (7) | ТП 11-3120 (7) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 866 | 23.08.2021 17:00 | 23.08.2021 19:00 | 23.08.2021 17:20 | 23.08.2021 18:26 | Б.П. №48, Н-92, Б.П. №49 ЮТЭК-ХМР
34 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3137 (5) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3137 (5) | Строительно-монтажные работы | 846 | 24.08.2021 08:00 | 24.08.2021 19:00 | 24.08.2021 08:31 | 24.08.2021 17:42 | Н-76, ЮТЭК-Конда
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3114 (2) | ТП 11-3114 (2) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 868 | 24.08.2021 08:00 | 24.08.2021 10:00 | 24.08.2021 08:14 | 24.08.2021 09:59 | БП№50, Н-93, БП№51, ЮТЭК-ХМР
36 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3115 (3) | ТП 11-3115 (3) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 869 | 24.08.2021 10:00 | 24.08.2021 12:00 | 24.08.2021 10:20 | 24.08.2021 11:34 | БП№52, Н-94, БП№53, ЮТЭК-ХМР
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3118 (4) | ТП 11-3118 (4) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 870 | 24.08.2021 13:00 | 24.08.2021 15:00 | 24.08.2021 13:14 | 24.08.2021 14:35 | БП№54, Н-95, БП№55, ЮТЭК-ХМР
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3119 (5) | ТП 11-3119 (5) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 871 | 24.08.2021 15:00 | 24.08.2021 17:00 | 24.08.2021 15:03 | 24.08.2021 16:25 | БП№56, Н-96, БП№57, ЮТЭК-ХМР
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3113 (1) | ТП 11-3113 (1) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 872 | 24.08.2021 17:00 | 24.08.2021 19:00 | 24.08.2021 16:54 | 24.08.2021 18:05 | БП№58, Н-97, БП№59, РТРС (Запитан автономно), ЮТЭК-ХМР
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Монтаж РЛНД-10кВ оп.№1, 1.3 | 883 | 24.08.2021 09:00 | 24.08.2021 13:00 | 24.08.2021 09:21 | 24.08.2021 11:39 | Н-80, ЮТЭК-ХМР, РТРС (Запитан автономно)
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж РЛНД-10кВ оп.№1, 1.1 | 884 | 24.08.2021 18:00 | 24.08.2021 21:00 | 24.08.2021 18:06 | 24.08.2021 20:04 | Н-81, ЮТЭК-ХМР
42 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3137 (5) | ТП11-3137 (5) | Строительно-монтажные работы | 846 | 25.08.2021 08:00 | 25.08.2021 19:00 | 25.08.2021 08:39 | 25.08.2021 17:41 | Н-77, ЮТЭК-Конда
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-11-3146 | РП-11-3146 | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 873 | 25.08.2021 08:00 | 25.08.2021 17:00 | 25.08.2021 08:31 | 25.08.2021 11:37 | Б.П.№60, Н-98, Б.П.№61 ЮТЭК-ХМР
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж траверсы на оп.№9 | 896 | 25.08.2021 14:00 | 25.08.2021 18:00 | 25.08.2021 14:17 | 25.08.2021 18:26 | Н-82, ЮТЭК-ХМР
45 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. "Грибная" от ТП11-3137 (5) | ВЛ-0,4кВ ф. "Грибная" от ТП11-3137 (5) | Строительно-монтажные работы | 846 | 26.08.2021 08:00 | 26.08.2021 19:00 | 26.08.2021 08:55 | 26.08.2021 16:36 | Н-79 ЮТЭК-Конда
46 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ Щекурья | КЛ-10кВ Щекурья | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 874 | 26.08.2021 08:00 | 26.08.2021 12:00 | 26.08.2021 08:17 | 26.08.2021 12:15 | Н-79 ЮТЭК-ХМР
47 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-Котельная | ТП-Котельная | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 875 | 26.08.2021 17:00 | 26.08.2021 19:00 | 26.08.2021 17:07 | 26.08.2021 18:22 | БП№62, Н-102, БП№63 ЮТЭК-ХМР
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3122 (10) | ТП 11-3122 (10) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 876 | 26.08.2021 13:00 | 26.08.2021 15:00 | 26.08.2021 13:18 | 26.08.2021 15:15 | БП-64, Н-100, БП-65 ЮТЭК-ХМР
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж РЛНД-10кВ оп.№10 | 897 | 26.08.2021 14:00 | 26.08.2021 21:00 | 26.08.2021 14:12 | 26.08.2021 21:14 | Н-83 ЮТЭК-ХМР
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ (11-3146) | Межремонтное испытание электросетевого оборудования | 900 | 26.08.2021 15:00 | 26.08.2021 17:00 | 26.08.2021 15:15 | 26.08.2021 16:56 | Н-101 ЮТЭК-ХМР
51 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3137 (5) | ТП11-3137 (5) | Строительно-монтажные работы | 846 | 27.08.2021 08:00 | 27.08.2021 19:00 | 27.08.2021 09:01 | 27.08.2021 12:48 | Н-80, ЮТЭК-Конда
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Полное ограничение | Монтаж АИИС КУЭ | 898 | 28.08.2021 11:00 | 28.08.2021 20:00 | 28.08.2021 11:07 | 28.08.2021 13:31 | Н-84, ЮТЭК-ХМР РТРС (работает автономно)
53 | Берёзовский р-н, п.Сартынья | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС | Без отключения | Испытание заземляющих устройств ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 28.08.2021 10:38 | 28.08.2021 11:40 | Н-3 ЮТЭК-ХМР
54 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | ВЛ-0,4 | - | Испытание заземляющих устройств ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 27.08.2021 17:43 | 27.08.2021 18:20 | Н-9 ЮТЭК-ХМР
55 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3137 (5) | ф.№3 от ТП11-3137 (5) | Строительно-монтажные работы | 905 | 31.08.2021 08:30 | 31.08.2021 18:00 | 31.08.2021 08:47 | 31.08.2021 17:25 | Н83, ЮТЭК-Конда
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА(320) | ДВС и генератор | Замена блока IOM, восстановление цепей управления. | - | - | - | 02.08.2021 08:53 | 02.08.2021 18:00 | Р-116 Устранение дефекта
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА(320) | ДВС и генератор | Монтаж ограждения ДЭС | - | - | - | 02.08.2021 10:44 | 02.08.2021 18:05 | Р-17
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА(320) | ДВС и генератор | Монтаж ограждения ДЭС | - | - | - | 03.08.2021 09:30 | 03.08.2021 17:00 | Р-18
4 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | - | Замена АКБ | - | - | - | 03.08.2021 12:00 | 03.08.2021 15:00 | Устарнение дефекта
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА(320) | ДВС и генератор | Монтаж ограждения ДЭС, заливка пола в РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 04.08.2021 09:29 | 04.08.2021 17:00 | Р-19
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№9 (18-5035) | Без отключения | Замена силового трансформатора | - | - | - | 05.08.2021 09:34 | 05.08.2021 11:37 | Н-171, Устранение дефекта
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4кВ от ДЭС | Без отключения | Грунтовка и покраска пола в РУ-0,4кВ | - | - | - | 05.08.2021 09:29 | 04.08.2021 17:00 | Р-19
8 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | ДВС и генератор | Ремонт контактора | - | - | - | 05.08.2021 15:42 | 05.08.2021 17:35 | П.Т.Э., устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 10.08.2021 11:24 | 10.08.2021 17:07 | Р-21
10 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 11.08.2021 14:43 | 11.08.2021 17:03 | Р-22
11 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена контактора. | - | - | - | 12.08.2021 20:30 | 12.08.2021 21:15 | Устранение дефекта
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1,2,3,4,5,6 ДГА | Без отключения | Осмотр линий передач данных мониторинга | - | - | - | 16.08.2021 15:02 | 16.08.2021 16:18 | Р-101, Устранение дефекта
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | - | Ремонт ограждения | - | - | - | 17.08.2021 09:58 | 17.08.2021 15:11 | -
14 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | ТО-2 и замена радиатора системы охлаждения ДВС | 845 | 18.08.2021 09:00 | 18.08.2021 17:00 | 18.08.2021 12:00 | 18.08.2021 15:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
15 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | ГСМ | - | Замена ПУ массомера. | - | - | - | 19.08.2021 09:00 | 19.08.2021 10:30 | Устранение дефекта
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4ДГА (360) | ДВС и генератор | Калибровка контроллера, ТР АВ-0,4кВ ЩУ СГ |  |  |  | 19.08.2021 10:18 | 19.08.2021 13:10 | Р-72
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4кВ от ДЭС | Полное ограничение | Подготовка к переходу на новое РУ-0,4кВ | 841 | 19.08.2021 12:00 | 19.08.2021 14:00 | 19.08.2021 12:10 | 19.08.2021 14:10 | Н-1
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4кВ от ДЭС | Полное ограничение | Переход со старого РУ-0,4кВ на новое РУ-0,4кВ | 842 | 20.08.2021 14:00 | 20.08.2021 19:00 | 20.08.2021 14:39 | 20.08.2021 21:45 | Н-181
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена платы А36 в щите управления | - | - | - | 20.08.2021 09:24 | 20.08.2021 15:55 | Р-101
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4кВ от ДЭС | Без ограничения | Подключение КЛ на 2 ДГА | - | - | - | 21.08.2021 15:03 | 21.08.2021 22:46 | Р-117
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4кВ от ДЭС | Без ограничения | Подключение КЛ на 1,2 ДГА | - | - | - | 22.08.2021 11:23 | 23.08.2021 06:23 | Р-118
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА(320) | ДВС и генератор | Подключение КЛ в яч.№1 | - | - | - | 24.08.2021 09:27 | 24.08.2021 10:55 | Р-119
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Устройство крышек кабельканала под КЛ-0,4кВ от 1,2,3,4 ДГА до РУ-0,4кВ | - | - | - | 25.08.2021 13:23 | 25.08.2021 17:37 | -
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена СК от 4 ДГА до РЕ 1600А | - | - | - | 25.08.2021 15:01 | 25.08.2021 20:30 | Р-15
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Устройство крышек кабельканала под КЛ-0,4кВ от 1,2,3,4 ДГА до РУ-0,4кВ | - | - | - | 26.08.2021 11:05 | 26.08.2021 15:06 | -
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена СК от 4 ДГА до РЕ 1600А | - | - | - | 25.08.2021 15:01 | 27.08.2021 00:05 | Р-15, Р-16, устранение дефекта
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Полное ограничение | Подключение системы мониторинга на поселок и собственных нужд, считывание данных на поселок и собственные нужды контролером MIC, передача данных и трансформаторы тока установка. | 899 | 27.08.2021 13:00 | 27.08.2021 14:00 | 27.08.2021 13:00 | 27.08.2021 14:10 | Р-121
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Подключение системы мониторинга на поселок и собственных нужд, считывание данных на поселок и собственные нужды контролером MIC, передача данных и трансформаторы тока установка. | - | - | - | 27.08.2021 10:16 | 27.08.2021 12:50 | Р-120
29 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 25.08.2021 09:09 | 30.08.2021 20:44 | Р-67, Р-68, Р-69
30 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | СЭС | - | Произведена замена лопнувшей панели СЭС | - | - | - | 31.08.2021 09:32 | 31.08.2021 10:13 | Р-40
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Подключение нового массомера | - | - | - | 19.08.2021 08:47 | 31.08.2021 14:29 | Р-18
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Монтаж новой расходной ёмкости и подключение топливопровода и заземления | - | - | - | 19.08.2021 08:47 | 31.08.2021 16:10 | -
33 | Кондинский р-н, д.Карым | ДЭС | - | Замена прибора учёта ДТ | - | - | - | 31.08.2021 09:28 | 31.08.2021 16:27 | П.Т.Э.
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Перенос АВ-0,4кВ с ЩУ в ячейку 4 ДГА | - | - | - | 30.08.2021 21:27 |  | Р-17, Р-19
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№21 (11-3128) | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№21 (11-3128) | Подключение прибора учёта потребителя по адресу ул.Юбилейная д.3 | 782 | 04.08.2021 09:00 | 04.08.2021 12:00 | 04.08.2021 09:04 | 04.08.2021 11:40 | Н-58
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП№9 (11-3112) и ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ от ТП№9 (11-3112) и ТП№9 (11-3112) | ТР | 783 | 04.08.2021 14:00 | 04.08.2021 17:00 | 04.08.2021 14:01 | 04.08.2021 16:39 | БП№1, Н-59, БП№2
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-5(18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС( ТП№1,3,4,5,9) | Разбор шлейфов на ВЛ-10кВ от ТП№5 на ТП№9 | 796 | 05.08.2021 06:00 | 05.08.2021 07:00 | 05.08.2021 06:15 | 05.08.2021 07:00 | Н-170
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3"Рыбучасток" от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3"Рыбучасток" от РУ-0,4кВ ДЭС; ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3133) | Замена прокалывающего устройства на ВЛ-0,4кВ ф.№3"Рыбучасток" оп.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | 799 | 04.08.2021 19:30 | 04.08.2021 20:30 | 04.08.2021 19:45 | 04.08.2021 20:15 | Н-172
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП№1 (11-3113) и ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ от ТП№1 (11-3113) и ТП№1 (11-3113) | ТР | 784 | 05.08.2021 09:00 | 05.08.2021 12:00 | 05.08.2021 09:00 | 05.08.2021 11:30 | БП№3, Н-60
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП№2 (11-3114) и ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ от ТП№2 (11-3114) и ТП№2 (11-3114) | ТР | 785 | 05.08.2021 14:00 | 05.08.2021 17:00 | 05.08.2021 14:00 | 05.08.2021 16:36 | БП№5, Н-61, БП№6
7 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1001 и КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1001 | Полное отключение | ТР ТП-1001 ТР КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1001 | 789 | 05.08.2021 09:00 | 05.08.2021 12:00 | 05.08.2021 09:08 | 05.08.2021 11:50 | БП№1, Н-167, БП№2
8 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 и КЛ-0,4кВ Ф.№5, №6 "Школа" от ТП-1002 | ТП-1002 | ТР ТП-1002 ТР КЛ-0,4кВ Ф.№5, №6 "Школа" от ТП-1002 | 790 | 05.08.2021 14:00 | 05.08.2021 17:00 | 05.08.2021 14:07 | 05.08.2021 16:33 | БП№3, Н-168, БП№4
9 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС | ТР | 793 | 05.08.2021 09:00 | 05.08.2021 12:00 | 05.08.2021 09:04 | 05.08.2021 10:53 | Н-166
10 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП№14-122 (1) и КЛ-0,4кВ ф.№ 5 от ДЭС | ТП№14-122 (1) и КЛ-0,4кВ ф.№ 5 от ДЭС | ТР ТП№14-122 (1) и КЛ-0,4кВ ф.№ 5 от ДЭС | 794 | 05.08.2021 14:00 | 05.08.2021 17:00 | 05.08.2021 13:58 | 05.08.2021 15:50 | БП№5, Н-169, БП№6
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП№3 (11-3115) и ТП№3 (11-3115) | ВЛ-0,4кВ от ТП№3 (11-3115) и ТП№3 (11-3115) | ТР | 786 | 06.08.2021 09:00 | 06.08.2021 12:00 | 06.08.2021 09:15 | 06.08.2021 11:37 | БР№7 Н-62 БП№8
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП№13 (11-3116) и ТП№13 (11-3116) | ВЛ-0,4кВ от ТП№13 (11-3116) и ТП№13 (11-3116) | ТР | 787 | 06.08.2021 14:00 | 06.08.2021 17:00 | 06.08.2021 13:57 | 06.08.2021 15:53 | БП№9 Н-63 БП№10
13 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1004 | ТП-1004 | ТР ТП-1004 | 791 | 06.08.2021 09:00 | 06.08.2021 12:00 | 06.08.2021 09:20 | 06.08.2021 11:46 | Н-173
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№1 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№1 | Демонтаж операторской и монтаж блока контейнера РУ-0,4кВ | - | - | - | 06.08.2021 13:15 | 06.08.2021 15:58 | БП№5 Н-64 БП№6 Ютэк-ХМР
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от оп.1/1 РЛНД-10 №1 до оп.1/3 РЛНД-10 №2 | ВЛ-10кВ от оп.1/1 РЛНД-10 №1 до оп.1/3 РЛНД-10 №2 | Монтаж ж/б плит и РГС | 809 | 07.08.2021 09:00 | 07.08.2021 18:30 | 07.08.2021 09:00 | 07.08.2021 16:00 | Н-65 Ютэк-ХМР
16 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1005 | ТП-1005 | ТР ТП-1005 | 792 | 09.08.2021 14:00 | 09.08.2021 17:00 | 09.08.2021 14:03 | 09.08.2021 16:56 | БП№7, Н-175, БП№8
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№4 (11-3118) | ТП№4 (11-3118) | ТР | 800 | 10.08.2021 09:00 | 10.08.2021 12:00 | 10.08.2021 09:07 | 10.08.2021 11:13 | БП№11, Н-64, БП№12
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№5 (11-3119) | ТП№5 (11-3119) | ТР | 801 | 10.08.2021 14:00 | 10.08.2021 17:00 | 10.08.2021 14:22 | 10.08.2021 16:40 | БП№13, Н-65, БП№14
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№7 (11-3120) | ТП№7 (11-3120) | ТР | 802 | 11.08.2021 09:00 | 11.08.2021 12:00 | 11.08.2021 09:45 | 11.08.2021 10:45 | Н-66
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№6 (11-3121) | ТП№6 (11-3121) | ТР | 803 | 11.08.2021 14:00 | 11.08.2021 17:00 | 11.08.2021 13:52 | 11.08.2021 16:33 | БП№17, Н-67, БП№18
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№10 (11-3122) | ТП№10 (11-3122) | ТР | 804 | 12.08.2021 09:00 | 12.08.2021 12:00 | 12.08.2021 09:02 | 12.08.2021 11:25 | БП№19, Н-68, БП№20
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№8 (11-3123) | ТП№8 (11-3123) | ТР | 805 | 12.08.2021 14:00 | 12.08.2021 17:00 | 12.08.2021 13:52 | 12.08.2021 16:18 | БП№21, Н-69, БП№22
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№18 (11-3124) | ТП№18 (11-3124) | ТР | 806 | 13.08.2021 09:00 | 13.08.2021 12:00 | 13.08.2021 09:06 | 13.08.2021 11:38 | Н-70
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№14 (11-3125) | ТП№14 (11-3125) | ТР | 807 | 13.08.2021 14:00 | 13.08.2021 17:00 | 13.08.2021 13:50 | 13.08.2021 16:04 | БП№23, Н-61, БП№24
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-4035) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-4035) | Замена прибора учета у потребителя "Почта России" | 814 | 13.08.2021 15:00 | 13.08.2021 17:00 | 13.08.2021 15:03 | 13.08.2021 16:26 | Н-176
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-2 (18-5021) | ТП-2 (18-5021) | ТР | 816 | 16.08.2021 09:00 | 16.08.2021 12:00 | 16.08.2021 09:16 | 16.08.2021 11:30 | ТБП№3-1/2, Н-177, ТБП№4-1/2
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-5026); ТП-6(18-5025) | Полное ограничение | ТР | 817 | 16.08.2021 14:00 | 16.08.2021 18:00 | 16.08.2021 14:00 | 16.08.2021 16:28 | Н-179
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ТР | 819 | 16.08.2021 09:00 | 16.08.2021 12:00 | 16.08.2021 09:07 | 16.08.2021 11:50 | Н-72
[6 empty] | 16.08.2021 14:00 | 16.08.2021 17:00 | 16.08.2021 13:41 | 16.08.2021 15:33
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(18-5048) | Замена прибора учёта по адресу пер.Строителей, д.8 кв.2 | 821 | 16.08.2021 13:00 | 16.08.2021 15:00 | 16.08.2021 13:40 | 16.08.2021 15:03 | Н-178
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-1(18-5026) | Полное ограничение | ТР | 818 | 17.08.2021 14:00 | 17.08.2021 17:00 | 17.08.2021 14:25 | 17.08.2021 16:00 | Н-180
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ТР | 820 | 17.08.2021 09:00 | 17.08.2021 12:00 | 17.08.2021 08:59 | 17.08.2021 11:40 | Н-73
[6 empty] | 17.08.2021 14:00 | 17.08.2021 17:00 | 17.08.2021 13:51 | 17.08.2021 16:30
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | ТР | 838 | 18.08.2021 09:00 | 18.08.2021 12:00 | 18.08.2021 09:18 | 18.08.2021 11:24 | Н-74
[6 empty] | 18.08.2021 14:00 | 18.08.2021 17:00 | 18.08.2021 14:05 | 18.08.2021 16:35
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ТР | 839 | 19.08.2021 09:00 | 19.08.2021 12:00 | 19.08.2021 09:06 | 19.08.2021 11:50 | Н-75
[6 empty] | 19.08.2021 14:00 | 19.08.2021 17:00 | 19.08.2021 14:00 | 19.08.2021 16:39
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "маг. Купец, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "маг. Купец, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ТР | 840 | 20.08.2021 09:00 | 20.08.2021 12:00 | 20.08.2021 09:19 | 20.08.2021 11:40 | Н-78
[6 empty] | 20.08.2021 14:00 | 20.08.2021 17:00 | 20.08.2021 13:59 | 20.08.2021 16:00
35 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. Рыбоучасток от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф. Рыбоучасток от ДЭС | Замена обгоревших прокалывающих зажимов на опоре №1 | 885 | 20.08.2021 21:30 | 20.08.2021 22:00 | 20.08.2021 21:23 | 20.08.2021 21:58 | Н-182
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2(18-5037) | ТП-2(18-5037) | ТР | 889 | 25.08.2021 09:00 | 25.08.2021 12:00 | 25.08.2021 09:45 | 25.08.2021 11:08 | ТБП №3 1/2, Н-182, ТБП №4 1/2 РТРС
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3(18-5038) | ТП-3(18-5038) | ТР | 890 | 25.08.2021 14:00 | 25.08.2021 17:00 | 25.08.2021 14:01 | 25.08.2021 15:21 | ТБП №5 1/2, Н-183, ТБП №6 1/2
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5(18-5040) | ТП-5(18-5040) | ТР | 891 | 26.08.2021 09:00 | 26.08.2021 12:00 | 26.08.2021 09:05 | 26.08.2021 10:22 | ТБП№9, Н-184, ТБП №10
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6(18-5041) | ТП-6(18-5041) | ТР | 892 | 26.08.2021 14:00 | 26.08.2021 17:00 | 26.08.2021 14:11 | 26.08.2021 15:17 | ТБП №11, Н-185, ТБП№12
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7(18-5042) | ТП-7(18-5042) | ТР | 893 | 27.08.2021 09:00 | 27.08.2021 12:00 | - | - | Отменена
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8(18-5043) | ТП-8(18-5043) | ТР | 894 | 27.08.2021 14:00 | 27.08.2021 17:00 | - | - | Отменена
42 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | РУ-0,4кВ в ТП11-3122 (10) | Замена АВ-0,4кВ | 907 | 28.08.2021 17:50 | 28.08.2021 20:00 | 28.08.2021 17:54 | 28.08.2021 18:40 | Н-102
43 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | Замена ввода по ул. Ятринская д.30 | - | - | - | 30.08.2021 09:40 | 30.08.2021 11:50 | Н-103
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Шумей" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Шумей" от ТП11-3127 (12) | Замена вводного АВ у потебителя по адресу пер. Глебовский д.2 | 926 | 31.08.2021 15:00 | 31.08.2021 16:00 | 31.08.2021 15:06 | 31.08.2021 16:09 | -
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 "Дока-хлеб" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 "Дока-хлеб" от ТП11-3115 (3) | Подключение потребителя по адресу ул.Собянина, д.44 | 903 | 31.08.2021 09:00 | 31.08.2021 12:00 | 31.08.2021 09:15 | 31.08.2021 11:28 | Н-104
46 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3133 (1) | ВЛ-104кВ ф.№1 от ТП11-3133 (1) | Подвешивание провода на изоляторы | 950 | 31.08.2021 15:25 | 31.08.2021 16:00 | 31.08.2021 15:30 | 31.08.2021 15:56 | Р-76, Устранение дефекта
ДОДС Подпругин А.Г.