## Реестр ТП (действ.)
Номер заявки | Район | Населенный пункт | Тип заявителя (юр./физ.,ИП) | Наименование объекта | Тип присоединения | Категория электроснабжения | Максимальная мощность, кВт | Заявленная мощность | Ранее присоединенная мощность | Класс напряжения/ кВ | Год ввода объекта | Дата поступления (регистрации) заявки (дата отсчёта) | Статус заявки | Примечание по заявке ТП | Наличие ТТ | Дата запроса ТТ у сервисных организаций | Срок предоставления (черным если уже прислали) | Соглас. мощности от ПТО | Соглас. юристов | Дата выдачи (отправки) договора (письма об отсутствии возможности) для согласования заявителю | Дата получения заявителем проекта договора | Дата возврата договора от заявителя (предполагаемая) | Дата направления ТУ на выполнение мероприятий | Дата направления оригинала договора в бухгалтерию | Номер договора | Дата заключения договора | Срок выполнения мероприятий по договору (15 дней, 4 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года) | Скан договора ТП | Акты об исполнение (АВТУ, АоТП) | Дата выполнения мероприятий по договору (предполагаемая) | Статус договора | Срок окончания действия ТУ: | Срок окончания мероприятий ТП по договору: | Кол-во оставшихся дней для ТП | Фактическая дата реализации договора по актам | Примечание | Необход. строит-ва | Объём строит-ва по ТП | Способ строительства (ИПР или ТП/Стоимость по договору включает/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов) | Дополнительное соглашение | Соглашение о перемене сторон | Необходимость составления ДС, 0 - не делали, 1 - делали | ДС 1 | ДС 2 | ДС 3 | Соглаш. о расторжении | Сумма по договору | Средства перечисленные в АО "ЮРЭСК" | Средства перечисленные в АО "Юграэнерго" | Документ/дата перевода денежных средств | Сумма по договору для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт | Факт затрат (при строительстве), без НДС | чернила+бумага (без учета НДС) | Стройка (без учета НДС) | Выполнение мероприятий по стройке (фактическая) | Комментарий к столбцу по выполнению мероприятий по стройке | Сетевая организация уведомляет заявителя о выполнении мероприятий | Ответ от заявителя о продлении сроков выполнения мероприятий | Письмо от заявителя о проверке выполнения/письмо в район о проверке выполнения | Дата поступления письма от Заявителя | Запрос в сетевую о проверке выполнения ТУ | Дата фактического присоединения | Примечание/замечания к актам | Дата поступления актов в АО "Юграэнерго" | Проверка актов | Дата направления актов в бухгалтерию | Общее кол-во дн. по испол. заявок (днях) Разница столбцов (34-20)+(49-74) | Сумма реализации, с НДС | Наличие акта выполненных работ для подтверждения выпадающих расходов | Дата поступления проекта на согласование | Номер (шифр) проекта | Замечания (примечание) | Дата ответа заявителю письмом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
1 | Березовский район | Саранпауль | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ цеха переработки продукции | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 2019 | 2019-09-02 | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-04 |  | 2019-09-27 |  |  | БР-23.19 | 2019-09-27 | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-27 | 2020-03-27 | -1187 |  | Письмо №2235 от 04.09.2019 о напр. дог. №БР-23.19. Оригинал договора получен 27.09.2019 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [11 empty] | Письмо №70 от 07.10.2019 о пров. вып. ТУ | 2019-10-07 | РЭС, задача в тезисе №ТМ-27303 от 08.10.2019. ТУ не выполнены (отсутст. ВРУ-0,4 кВ). Необходимо укрепление опоры №10, работы будут произведены 10.10.2019 | [5 empty] | -43743
2 | Березовский район | Щекурья | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | 2019 | 2019-09-04 | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 |  |  | БР-24.19 | 2019-09-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-05 | 2020-01-04 | -1270 |  | Письмо №2245 от 05.09.2019 о напр. дог. №БР-24.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 05.10.2019 | [16 empty] | 1
3 | Березовский район | Щекурья | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | Новое ТП | III | 8 | 8 | 0 | 0.22 | 2019 | 2019-09-04 | Принята | Требуется строительство ВЛ-0,4 кВ (100 м.) | - | - | - | - | - | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 |  |  | БР-25.19 | 2019-09-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-05 | 2020-09-05 | -1025 |  | Письмо №2246 от 05.09.2019 о напр. дог. №БР-25.19 | Стройка | ВЛИ-0,4 кВ (70-90 м., 3 опоры) | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 04.10.2019 | [16 empty] | 1
4 | Березовский район | Саранпауль | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | 2019 | 2019-09-04 | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 |  |  | БР-26.19 | 2019-09-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-05 | 2020-01-04 | -1270 |  | Письмо №2247 от 05.09.2019 о напр. дог. №БР-26.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 01.10.2019 | [16 empty] | 1
5 | Березовский район | Щекурья | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | 2019 | 2019-09-09 | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-09 |  | 2019-09-09 |  |  | БР-27.19 | 2019-09-09 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-09 | 2020-01-08 | -1266 |  | Письмо №2265 от 09.09.2019 о напр. дог. №БР-27.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 03.10.2019 | [16 empty] | 0
6 | Березовский район | Саранпауль | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 2019 | 2019-09-12 | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 |  |  | БР-28.19 | 2019-09-12 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-12 | 2020-01-11 | -1263 |  | Письмо №2321 от 12.09.2019 о напр. дог. №БР-28.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 19.09.2019 | [16 empty] | 0
7 | Березовский район | Саранпауль | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | 2019 | 2019-09-17 | Принята | Числится за Латкиной Г.И. (стройка). Фактически подключен сейчас сарай. | - | - | - | - | - | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  |  | БР-29.19 | 2019-09-17 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-08-17 | 2020-01-16 | 113 | 2019-09-25 | Письмо №2346 от 17.09.2019 о напр. дог. №БР-29.19. Письмо №2417 от 25.09.2019 о напр. актов №БР-29.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 19.09.2019 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 23.09.2019 | 2019-09-23 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-26808 от 23.09.2019 | 2019-09-25 | - | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 2
8 | Березовский район | Саранпауль | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 2019 | 2019-09-17 | Принята | Требуется строительство. | - | - | - | - | - | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  |  | БР-30.19 | 2019-09-25 | 1 год | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-25 | 2020-09-25 | -1005 |  | Письмо №2416 от 25.09.2019 о напр. дог. №БР-30.19 | Стройка | ВЛИ-0,4 кВ, 170 м., 6 опор | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 8
9 | Октябрьский район | Большой Атлым | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ вагон-городка | Новое ТП | III | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 2019 | 2019-09-17 | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-18 |  |  |  |  | ОК-4.19 | 2019-09-24 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-08-24 | 2020-03-24 | 172 | 2019-10-04 | Письмо №2360 от 18.09.2019 о напр. дог. №ОК-4.19. Подписанный скан прислали 24.09.2019. Письмо №01-04_7547 от 03.10.2019 АО ЮТЭК-РС о напр. дог. №ОК-4.19. Письмо №2520 от 08.10.2019 о напр. актов №ОК-4.19. Письмо №01-04-7547 от 03.10.2019 о напр. подпис. дог. Оригинал договора вернулся 14.10.2019 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1584 | [11 empty] | - | - | Письмо №2502 от 04.10.2019 АО ЮТЭК-Кода о пров. вып. ТУ | 2019-10-04 | - | 2019-10-04 | 2019-10-04 |  | 1
10 | Белоярский район | Нумто | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ индивидуального жилого дома | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | 2019 | 2019-09-23 | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-27 |  |  |  |  | БЛ-5.19 |  | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 3 | 1902-11-30 | 1900-06-30 | -44922 |  | Письмо №2433 от 27.09.2019 о напр. дог. №БЛ-5.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 4
11 | Белоярский район | Нумто | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ индивидуального жилого дома | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | 2019 | 2019-09-23 | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-27 |  |  |  |  | БЛ-6.19 |  | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 3 | 1902-11-30 | 1900-06-30 | -44922 |  | Письмо №2433 от 27.09.2019 о напр. дог. №БЛ-6.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 4
Formulas:
Срок окончания действия ТУ: = [Дата заключения договора]+DATE(3,0,0)
Note on H1: Автор: 1) в случае увеличения мощности к ранее присоединенной прибавляем заявленную 2) в случае изменения схемы внешнего электронсабжения и нового присоединения максимальная мощность равна заявленной 3) в случае изменения точки присоединения и категории надежности максимальная мощность равна заявленной и равна ранее присоединенной
Note on I1: Автор: 1) в случае увеличения мощности указывается величина на которую нужно увеличить 2) в случае нового присоединения и изменения схемы внешнего электронсабжения указывается величина которая требуется для присоединения к одномоментному использованию 3) в случае изменения категории надежности и точки присоединения указывается ранее присоединенная мощность (в случае если максимальная мощность не увеличивается)
Note on J1: Автор: заполняется в случае если 1) заявка на увеличение мощности 2) заявка на изменение точки присоединения 3) заявка на изменение категории надежности

## Пояснения
0 | Анулирован (расторгнут)
1 | Исполнен
2 | На подписи у руководства
3 | Отправлен заявителю
4 | Заключен
5 | Проект
6 | Составление актов
7 | У юристов для согласования и отправки
Договор заключен/заявка обработана
Договор исполнен
Заявка не принята/Договор аннулирован
Заявка не принята/Договор аннулирован
Заявка с необходимостью строительства
Договор с необходимостью строительства