## Работы Июль
Сводная таблица о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2019 года
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф."№2" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."№2" от ДЭС | АВР | 734 | 03.07.2019 18:30 | 03.07.2019 19:30 | 03.07.2019 18:30 | 03.07.2019 18:50 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ТР КЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | 748 | 09.07.2019 10:00 | 09.07.2019 12:00 | 09.07.2019 10:10 | 09.07.2019 12:05 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
3 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф."Школа" от ДЭС | КЛ-0,4кВ ф."Школа" от ДЭС | ТР КЛ-0,4кВ ф."Школа" от ДЭС | 715 | 10.07.2019 10:00 | 10.07.2019 12:00 | 10.07.2019 10:05 | 10.07.2019 11:30 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
4 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-10 | ф. Поселок №1 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Перетяжка ВЛ-10 кВ КТП №221 | 762 | 16.07.2019 14:00 | 16.07.2019 17:30 | 16.07.2019 14:00 | 16.07.2019 16:08 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
5 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф.№4" от ДЭС | КЛ-0,4кВ ф.№4" от ДЭС | ТР КЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | 749 | 18.07.2019 10:00 | 18.07.2019 12:00 | 18.07.2019 10:00 | 18.07.2019 12:35 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
6 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТП№221 | без отключния | ТР | 832 | 24.07.2019 14:00 | 24.07.2019 17:30 | 24.07.2019 14:40 | 14.07.2019 16:00 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
АО "Юграэнерго"
1 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-3 | ВЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-3 | ТР ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ и ТП-3 (4 положение ПБВ) | 710 | 01.07.2019 12:00 | 01.07.2019 16:00 | 01.07.2019 12:20 | 01.07.2019 15:09 | Н-14
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 718 | 01.07.2019 09:00 | 01.07.2019 11:00 | 01.07.2019 09:00 | 01.07.2019 11:00 | -
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 оп.№15 от ТП№22 (11-3145) | Без отключения | Подключение ООО"Сосьва" | 725 | 01.07.2019 15:00 | 01.07.2019 16:00 | 01.07.2019 15:09 | 01.07.2019 16:20 | Н-44
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5031) | Без отключения | Замена приборов учёта э.э. по ул.Старая Набережная д.6, кв.3; д.8, кв.2; д.1, кв.3. |  |  |  | 01.07.2019 11:42 | 01.07.2019 12:15 | Н-373
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№5 (18-5031) | Без отключения | Замена приборов учёта э.э. по ул.Энтузиастов д.1, кв.1; д.5, кв.2; ул.Обская д.1. |  |  |  | 01.07.2019 13:17 | 01.07.2019 16:37 | Н-374
6 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4,5 от ДЭС | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4,5 от ДЭС | ТР КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4,5 от ДЭС | 711 | 02.07.2019 09:00 | 02.07.2019 14:00 | 02.07.2019 09:10 | 02.07.2019 11:55 | Н-16/К
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 (18-5047) | Замена прибора учёта "Водозаборная колонка" - оп.№3 ф.№2 от ТП-3 (18-5047) | - | - | - | 02.07.2019 09:32 | 02.07.2019 09:52 | Н-375
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4 (18-5048) | Замена прибора учёта "Водозаборная колонка" - оп.№11 ф.№2 от ТП-4 (18-5048) | - | - | - | 02.07.2019 10:02 | 02.07.2019 10:33 | Н-376
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6 (18-5050) | Замена прибора учёта потребителя по адресу ул.Ахметшина 8, кв.3 | - | - | - | 02.07.2019 10:50 | 02.07.2019 11:42 | Н-377
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6 (18-5050) | Замена прибора учёта потребителя по адресу ул.Ахметшина 9, кв.3 | - | - | - | 02.07.2019 13:28 | 02.07.2019 14:09 | Н-378
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ от ТП№3 (18-5029) | ТР и монтаж пофидерного учета | 698 | 02.07.2019 13:00 | 02.07.2019 18:00 | 02.07.2019 13:19 | 02.07.2019 17:30 | Н-379
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№12 (11-3127) | ТП№12 (11-3127) | ТР, замена силового трансформатора по программе энергосбережения | 726 | 02.07.2019 14:00 | 02.07.2019 17:00 | 02.07.2019 14:14 | 02.07.2019 16:51 | Н-45
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ от ТП№3 (18-5029) | ТП№3 (18-5029) | ТР и монтаж пофидерного учета | 698 | 03.07.2019 13:00 | 03.07.2019 18:00 | 03.07.2019 12:56 | 03.07.2019 18:45 | Н-379
14 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ДЭС | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ДЭС | ТР КЛ-0,4кВ ф.№5 от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП-1, ТР ТП-1 (3 положение ПБВ) | 712 | 03.07.2019 12:00 | 03.07.2019 16:00 | 03.07.2019 12:11 | 03.07.2019 15:17 | Н-17/К, Н-18/К
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (11-3118) | ТР и переустройство ВЛ-0,4 кВ. | 727 | 03.07.2019 09:00 | 03.07.2019 17:00 | 03.07.2019 09:52 | 03.07.2019 16:50 | Н-46
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10кВ от ДЭС | ВЛ-10кВ от ДЭС | ТР | 728 | 03.07.2019 15:00 | 03.07.2019 19:00 | 03.07.2019 15:05 | 03.07.2019 16:30 | Н-380
17 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена диодов возбудителя СГ | - | - | - | 03.07.2019 08:00 | 03.07.2019 10:20 | устранение дефекта
18 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф"центральная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф"центральная" от ТП-1004 | Демонтаж АВ у потребителя ул. Центральнаяд.11 "Администрация" | 731 | 03.07.2019 11:30 | 03.07.2019 12:30 | 03.07.2019 11:52 | 03.07.2019 12:38 | Р-98
19 | Нижневартовский р-н, с.Сосн. Бор | 3 ДГА (20) | - | Выполнена замена З.У. Щ.У. | - | - | - | 03.07.2019 10:00 | 03.07.2019 12:00 | устранение дефекта
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 (18-5030) | Восстановление ввода по адресу ул. Энтузиастов 13А | 732 | 03.07.2019 16:30 | 03.07.2019 17:00 | 03.07.2019 16:29 | 03.07.2019 17:02 | Н-381
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.1,ф.3,ф.5,ф.7,ф.9,ф.11 от ТП№3 (18-5029) 1Т | ВЛ-0,4кВ ф.1,ф.3,ф.5,ф.7,ф.9,ф.11 от ТП№3 (18-5029) 1Т | ТР ТП№3 (18-5029) и монтаж пофидерного учета | 735 | 04.07.2019 14:00 | 04.07.2019 17:00 | 04.07.2019 15:00 | 04.07.2019 16:05 | Н.Д.-382
22 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,6 от ТП-2 | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,6 от ТП-2 | ТР КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,6 от ТП-2 | 713 | 04.07.2019 09:00 | 04.07.2019 12:00 | 04.07.2019 09:05 | 04.07.2019 11:35 | Н.Д.-19/К
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1"Аэропорт" от ТП№6 (11-3121) | ВЛ-0,4кВ ф.№1"Аэропорт" от ТП№6 (11-3121) | Отключение склада-ангара на опоре №14 | 730 | 04.07.2019 09:00 | 04.07.2019 10:00 | 04.07.2019 09:10 | 04.07.2019 09:55 | Н.Д.-47
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Наружняя мойка радиатора ОЖ с применением спец. жидкостей. | - | - | - | 04.07.2019 10:00 | 04.07.2019 12:00 | -
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Наружняя мойка ДВС. | - | - | - | 04.07.2019 08:00 | 04.07.2019 17:00 | -
26 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-2 | ТП-2 | ТР ТП-2 | 714 | 05.07.2019 12:00 | 05.07.2019 16:00 | 05.07.2019 12:15 | 05.07.2019 14:17 | Н-20
27 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10 кВ | РУ-0,4 кВ ДЭС | Перевод участка ВЛ-10 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП11-3142 на вновь построенную ВЛЗ-10 | 733 | 05.07.2019 14:00 | 05.07.2019 20:00 | 05.07.2019 14:11 | 05.07.2019 18:40 | Н-68
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ф№1 от ТП-6 | Без отключения | Установка металлического усиления к деревянной опоре №20 | - | - | - | 05.07.2019 10:17 | 05.07.2019 11:26 | Р-5
29 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 | Замена прибора учёта по адресу ул.Центральная 2а, кв.1 | 739 | 06.07.2019 11:00 | 06.07.2019 12:00 | 06.07.2019 11:04 | 06.07.2019 11:29 | Н-21/К
30 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена ТРК. | - | - | - | 08.07.2019 09:00 | 08.07.2019 14:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта.
31 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 | Замена вводного АВ-0,4кВ у потребителя по адресу ул.Мира 7, кв.1 | 742 | 08.07.2019 12:00 | 08.07.2019 13:00 | 08.07.2019 12:02 | 08.07.2019 12:50 | Н-22/К
32 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР РУ-0,4кВ и ТО СГ 1, 2, 3ДГА | 746 | 09.07.2019 14:00 | 09.07.2019 16:00 | 09.07.2019 14:06 | 09.07.2019 15:55 | Н-104
33 | Березовский р-н, д.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС | ТР ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС | - | - | - | 09.07.2019 09:47 | 09.07.2019 12:50 | Р-99
34 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ТР ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | - | - | - | 09.07.2019 14:50 | 09.07.2019 17:00 | Р-100
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | При запуске под нагрузку, высвечивается ошибка №7580 - "EIC Предупреждение" Произведена замена АКБ. | - | - | - | 01.07.2019 16:04 | 09.07.2019 15:00 | Устранение дефекта
36 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Выполнена замена ТКР и распылителей топливных форсунок. | - | - | - | 09.06.2019 10:00 | 09.07.2019 11:00 | Устранение дефекта
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ склад ГСМ | ВРУ-0,4кВ склад ГСМ | Переустройство ВЛ-0,4кВ ГСМ оп.1-9, монтаж деревянных стоек 9 шт., демонтаж опоры освещения №3 и провода. | 750 | - | - | 09.07.2019 18:00 | 09.07.2019 19:45 | Н-383
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ склад ГСМ | без отключения | Отсыпка грунта на опоры ВЛ-0,4кВ ГСМ | - | - | - | 10.07.2019 09:57 | 10.07.2019 12:08 | Р-101
39 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Прочистка ТКР от нагара ДМ | - | - | - | 10.07.2019 01:40 | 10.07.2019 11:52 | П.Т.Э., устранение дефекта
40 | Березовский р-н п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ | без отключения | Монтаж ВЛ-0,4кВ на АЗС | - | - | - | 10.07.2019 13:51 | 10.07.2019 17:35 | Н-48
41 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" | ТР ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" | - | - | - | 10.07.2019 20:09 | 10.07.2019 21:00 | Р-102
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4(18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4(18-5030) | Замена прибора учета э.э. ул.Энтузиастов дом 18А, дом17 | 743 | 11.07.2019 09:00 | 11.07.2019 11:00 | 11.07.2019 09:20 | 11.07.2019 11:29 | Н-384
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5(18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5(18-5031) | Замена прибора учета э.э. ул.Механизаторов дом 4 кв 1, ул.Энтузиастов дом 5 кв 2 | 745 | 11.07.2019 15:00 | 11.07.2019 17:00 | 11.07.2019 15:00 | 11.07.2019 16:53 | Н-386
44 | Белоярский р-н, д.Тугияны | РУ-0,4кВ от ДЭС ВЛ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ от ДЭС | Монтаж УСПД в РУ-0,4 кВ ДЭС Монтаж УСПД на оп.19 ВЛ-0,4 кВ от ДЭС | 759 | 12.07.2019 09:00 | 12.07.2019 10:00 | 12.07.2019 09:15 | 12.07.2019 10:05 | Р-5
45 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС, ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП№1 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС, ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП№1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. | 758 | 12.07.2019 09:00 | 12.07.2019 19:00 | 12.07.2019 09:47 | 12.07.2019 17:20 | Н.Д.-69 с перерывом на обед
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР | 754 | 12.07.2019 11:00 | 12.07.2019 13:00 | 12.07.2019 11:13 | 12.07.2019 13:10 | Р-82
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | СГ 1; 2; 3; 4; ДГА | ДВС и генератор | ТР СГ 1; 2; 3; 4; ДГА | 754 | 12.07.2019 11:00 | 12.07.2019 13:00 | 12.07.2019 08:05 | 12.07.2019 11:00 | Р-81
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Водокачка"от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Водокачка"от ТП11-3123 (8) | Переподключение потребителей АЗС и вышки связи к новой ВЛИ-0,4 кВ. | 760 | 12.07.2019 13:00 | 12.07.2019 17:00 | 12.07.2019 15:18 | 12.07.2019 17:00 | Н.Д.-49
49 | Березовский р-н п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Водокачка"от ТП11-3123 (8) | без отключения | Монтаж ВЛ-0,4кВ на АЗС | - | - | - | 10.07.2019 13:51 | 12.07.2019 17:00 | Н-48
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР | 755 | 13.07.2019 15:00 | 13.07.2019 17:00 | 13.07.2019 15:05 | 13.07.2019 16:51 | Н-4
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения | - | - | - | 13.07.2019 08:02 | 13.07.2019 21:00 | П.Т.Э.
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1,2,3,4 ДГА | ДВС и генератор | ТР ЩУ и СГ | - | - | - | 13.07.2019 08:51 | 13.07.2019 14:50 | Р-69
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР | 756 | 14.07.2019 15:00 | 14.07.2019 17:00 | 14.07.2019 15:00 | 14.07.2019 16:55 | Н-6
54 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10 кВ | РУ-0,4 кВ ДЭС | Перевод нагрузки на вновь построенную ВЛЗ-10 | 764 | 14.07.2019 14:00 | 14.07.2019 18:00 | 14.07.2019 14:12 | 14.07.2019 17:01 | Н-70
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1,2,3,4 ДГА | - | ТР |  |  |  | 14.07.2019 17:17 | 14.07.2019 18:46 | Р-67
56 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС, ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП№1 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС, ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП№1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Перевод нагрузки на новую ВЛИ-0,4кВ. | 763 | 15.07.2019 09:00 | 15.07.2019 19:00 | 15.07.2019 09:10 | 15.07.2019 18:49 | Н-71
57 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Водокачка"от ТП11-3123 (8) | - | Демонтаж недействующей ВЛ-0,4 кВ от ТП №8 до АЗС |  |  |  | 15.07.2019 14:00 | 15.07.2019 16:40 | Н-50
58 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. Ремонт реле стартера и привода АВ СГ. | - | - |  | 15.07.2019 14:47 | 15.07.2019 16:31 | Р-9, устранение дефекта
59 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1, ф.№2 от ТП-4(18-5030) | - | ТР | 779 | 16.07.2019 09:00 | 16.07.2019 12:00 | 16.07.2019 09:00 | 16.07.2019 12:00 | Н-387
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3, ф.№4 от ТП-4(18-5030) | - | ТР | 780 | 16.07.2019 13:00 | 16.07.2019 17:00 | 16.07.2019 13:16 | 16.07.2019 17:00 | Н-388
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-5045) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-5045) | Подключение потребителя ИП "Веклич" | 781 | 16.07.2019 09:00 | 16.07.2019 11:00 | 16.07.2019 09:30 | 16.07.2019 11:31 | Н-369
62 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | РУ-0,4кВ от ДЭС | - | Вынос УСПД из яч.4, замер шумов. | - | - | - | 16.07.2019 10:36 | 16.07.2019 11:40 | Р-7
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1(18-5045) | ТП-1(18-5045) | ТР (3 положение ПБВ) | 767 | 17.07.2019 09:00 | 17.07.2019 11:00 | 17.07.2019 09:20 | 17.07.2019 10:16 | Н-390
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046) | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР (3 положение ПБВ) | 768 | 17.07.2019 14:00 | 17.07.2019 16:00 | 17.07.2019 14:12 | 17.07.2019 15:26 | Н-391
65 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Посёлок" | ТП11-3116 (13) ТП11-3117 (16) | ТР, выправка опор | 773 | 17.07.2019 09:00 | 17.07.2019 17:00 | 17.07.2019 09:08 | 17.07.2019 16:50 | Н-51
66 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН№2 | КТПН№2 | Наладка УСПД | 774 | 17.07.2019 13:00 | 17.07.2019 15:00 | 17.07.2019 13:12 | 17.07.2019 14:20 | Н-24
67 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН№3 | КТПН№3 | Наладка УСПД | 775 | 17.07.2019 09:00 | 17.07.2019 11:00 | 17.07.2019 09:12 | 17.07.2019 10:40 | Н-23
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР | 776 | 17.07.2019 09:00 | 17.07.2019 11:00 | 17.07.2019 14:12 | 17.07.2019 15:26 | -
69 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5028) | - | ТР | 785 | 17.07.2019 13:00 | 17.07.2019 14:30 | 17.07.2019 13:00 | 17.07.2019 14:30 | -
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5028) | - | ТР | 786 | 17.07.2019 15:00 | 17.07.2019 17:00 | 17.07.2019 15:00 | 17.07.2019 17:00 | -
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3 (18-5047) | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР (5 положение ПБВ) | 769 | 18.07.2019 09:00 | 18.07.2019 11:00 | 18.07.2019 09:08 | 18.07.2019 11:10 | Н-392
72 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Посёлок" | ТП11-3116 (13) ТП11-3117 (16) | ТР, выправка опор | 773 | 18.07.2019 09:00 | 18.07.2019 17:00 | 18.07.2019 09:12 | 18.07.2019 16:17 | Н-51
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4 (18-5048) | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР (4 положение ПБВ) | 770 | 18.07.2019 14:00 | 18.07.2019 16:00 | 18.07.2019 14:12 | 18.07.2019 15:40 | Н-393
74 | Березовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Изготовление контейнера и монтаж 3 ДГА (28) | - | - | - | 16.07.2019 08:27 | 18.07.2019 11:00 | Устранение дефекта
75 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8 (5043) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8 (5043) | ТР | 787 | 19.07.2019 09:00 | 19.07.2019 11:00 | 19.07.2019 09:08 | 19.07.2019 11:14 | Н-396
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049) | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР (4 положение ПБВ) | 771 | 19.07.2019 09:00 | 19.07.2019 11:00 | 19.07.2019 09:10 | 19.07.2019 11:16 | Н-394
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050) | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР (3 положение ПБВ) | 772 | 19.07.2019 14:00 | 19.07.2019 16:00 | 19.07.2019 14:07 | 19.07.2019 15:45 | Н-395
78 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Посёлок" | ВЛ-10кВ ф. "Посёлок" | ТР, выправка опоры № 71, перетяжка ВЛ. | 798 | 19.07.2019 09:00 | 19.07.2019 12:00 | 19.07.2019 14:49 | 19.07.2019 16:14 | Н-53
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (18-5031) | ТР и замена прибора учёта по адресу ул.Старая набережная 4, кв.4 | 802 | 19.07.2019 10:00 | 19.07.2019 11:00 | 19.07.2019 10:00 | 19.07.2019 10:46 | Н-397
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3 (18-5029) | Замена прибора учёта по адресу ул. 60 лет Октября | 803 | 19.07.2019 11:00 | 19.07.2019 12:30 | 19.07.2019 11:11 | 19.07.2019 11:51 | Н-398
81 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 (18-5033) | ТП-7 (18-5033) | Замена АВ-0,4кВ УСПД | 804 | 19.07.2019 13:30 | 19.07.2019 15:00 | 19.07.2019 13:31 | 19.07.2019 13:54 | Н-399
82 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Посёлок" | ТП11-3116 (13) ТП11-3117 (16) | ТР, выправка опор | 773 | 16.07.2019 09:00 | 19.07.2019 17:00 | 16.07.2019 09:45 | 19.07.2019 17:00 | Н-51
83 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ЩУ | - | - | 24.07.2019 17:00 | 05.06.2019 08:40 | 20.07.2019 17:30 | Р-7 Устранение дефекта
84 | Белоярский р-н, д.Нумто | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 21.07.2019 11:24 | 21.07.2019 15:44 | Р-8
85 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф№5 от ТП№3 | без отключения | Замена прокалывающего зажима на вводе по адресу ул.Пионерская до 6 кв 1 | - | - | - | 20.07.2018 21:00 | 20.07.2018 21:15 | -
86 | Белоярский р-н, д.Нумто | 1,2 ДГА | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 22.07.2019 08:44 | 22.07.2019 11:48 | Р-9
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4 (18-5039) | ТП-4 (18-5039) | ТР(4 положение ПБВ), ТР ВЛ-10кВ от ТП 4 до ТП 3,5,7,8. | 790 | 22.07.2019 09:00 | 22.07.2019 12:00 | 22.07.2019 09:13 | 22.07.2019 11:40 | Н-400
88 | Белоярский р-н, д.Нумто | РУ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР РУ-0,4кВ и ТР ЩУ СГ 1, 2, 3 ДГА | 814 | 22.07.2019 12:00 | 22.07.2019 14:00 | 22.07.2019 12:00 | 22.07.2019 13:56 | Н-1
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1 (18-5036) | ТП-1 (18-5036) | ТР(4 положение ПБВ), ТР ВЛ-10кВ от ТП 1 до ТП 2,6. | 791 | 22.07.2019 14:00 | 22.07.2019 17:00 | 22.07.2019 14:12 | 22.07.2019 16:30 | Н-401
90 | Березовский р-н, с.Няксимволь | 2,3 ДГА | ДВС и генератор | Диагностика | - | - | - | 22.07.2019 15:37 | 22.07.2019 19:40 | Р-22
91 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 19.07.2019 16:12 | 22.07.2019 22:00 | Р-10, устранение дефекта.
92 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037) | ТП-2 (18-5037) | ТР (4 положение ПБВ) | 792 | 23.07.2019 09:00 | 23.07.2019 12:00 | 23.07.2019 09:09 | 23.07.2019 11:22 | Н-402
93 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041) | ТП-6 (18-5041) | ТР (5 положение ПБВ) | 793 | 23.07.2019 14:00 | 23.07.2019 17:00 | 23.07.2019 14:04 | 23.07.2019 16:04 | Н-403
94 | Белоярский р-н, д.Тугияны | РУ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР | 812 | 23.07.2019 22:00 | 23.07.2019 24:00 | 23.07.2019 21:00 | 23.07.2019 23:05 | Н-405
95 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Переключение потребителей по ул. Береговая | 825 | 23.07.2019 09:00 | 23.07.2019 19:00 | 23.07.2019 09:11 | 23.07.2019 19:21 | Н-71
96 | Березовский р-н, с.Няксимволь | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика | - | - | - | 23.07.2019 08:58 | 23.07.2019 18:25 | Р-23
97 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | без отключния | ТР ВЛ-0,4 кВ, монтаж фонарей уличного освещения | - | - | - | 23.07.2019 18:45 | 23.07.2019 20:50 | Н-404
98 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" | ТП11-3116 (13) ТП11-3117 (16) | ТР | 823 | 24.07.2019 09:00 | 26.07.2019 17:00 | 24.07.2019 08:46 | 26.07.2019 16:30 | Н-54
99 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Демонтаж прибора учёта на опоре №35 | 821 | 24.07.2019 09:00 | 24.07.2019 10:00 | 24.07.2019 09:00 | 24.07.2019 09:53 | Н-25/К
100 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3 (18-5038) | ТП-3 (18-5038) | ТР (5 положение ПБВ) | 794 | 24.07.2019 09:00 | 24.07.2019 12:00 | 24.07.2019 09:03 | 24.07.2019 11:20 | Н-406
101 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Демонтаж кабеля и монтаж СИП | 822 | 24.07.2019 10:00 | 24.07.2019 13:00 | 24.07.2019 10:10 | 24.07.2019 11:55 | Н-26/К
102 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7 (18-5051) | без отключния | ТР (3 положение ПБВ) | 816 | 24.07.2019 09:00 | 24.07.2019 11:00 | 24.07.2019 09:13 | 24.07.2019 10:50 | Н-408
103 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8 (18-5052) | полное отключение | ТР (3 положение ПБВ) | 817 | 24.07.2019 13:30 | 24.07.2019 16:00 | 24.07.2019 13:56 | 24.07.2019 15:40 | Н-409
104 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5 (18-5040) | ТП-5 (18-5040) | ТР (5 положение ПБВ) | 795 | 24.07.2019 14:00 | 24.07.2019 17:00 | 24.07.2019 14:02 | 24.07.2019 16:20 | Н-407
105 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Перетяжка ВЛИ-0,4 кВ | 828 | 24.07.2019 14:00 | 24.07.2019 19:00 | 24.07.2019 15:31 | 24.07.2019 18:50 | Н-72
106 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042) | ТП-7 (18-5042) | ТР (4 положение ПБВ) | 796 | 25.07.2019 09:00 | 25.07.2019 12:00 | 25.07.2019 09:14 | 25.07.2019 11:23 | Н-410
107 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8 (18-5043) | ТП-8 (18-5043) | ТР (4 положение ПБВ) | 797 | 25.07.2019 14:00 | 25.07.2019 17:00 | 25.07.2019 14:14 | 25.07.2019 16:17 | Н-411
108 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10 (18-5054) | полное отключение | ТР (3 положение ПБВ) | 818 | 25.07.2019 09:00 | 25.07.2019 11:00 | 25.07.2019 09:15 | 25.07.2019 10:30 | Н-412
109 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11 (ТБО) | полное отключение | ТР (3 положение ПБВ) | 819 | 25.07.2019 13:30 | 25.07.2019 16:00 | 25.07.2019 13:48 | 25.07.2019 15:40 | Н-413
110 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. "№2" от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф. "№2" от ТП11-3135(2) | Подключение потребителя по ул. Набережная д.19А | 827 | 25.07.2019 14:00 | 25.07.2019 15:30 | 25.07.2019 14:27 | 25.07.2019 15:49 | Н-414
111 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Перетяжка ВЛИ-0,4 кВ | 833 | 25.07.2019 14:00 | 25.07.2019 21:00 | 25.07.2019 14:28 | 25.07.2019 18:53 | Н-73
112 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-9 (18-5053) | без отключния | ТР | 820 | 26.07.2019 09:00 | 26.07.2019 11:00 | 26.07.2019 09:17 | 26.07.2019 11:17 | Н-415
113 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | без отключния | Ремонт топливопровода расходной ёмкости | - | - | - | 26.07.2019 09:23 | 26.07.2019 14:15 | Н-7
114 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (11-3134) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (11-3134) | ТР | 842 | 26.07.2019 15:00 | 26.07.2019 16:00 | 26.07.2019 14:18 | 26.07.2019 14:40 | Н-416
115 | Белоярский р-н, д.Пашторы | РУ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ от ДЭС | ТР | 824 | 26.07.2019 12:00 | 26.07.2019 14:00 | 26.07.2019 12:10 | 26.07.2019 14:12 | Н-417
116 | Березовский р-н, с.Няксимволь | РУ-0,4кВ ДЭС | полное отключение | ТР | 831 | 26.07.2019 15:00 | 26.07.2019 16:00 | 26.07.2019 14:13 | 26.07.2019 18:07 | Н-1
117 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ДЭС | полное отключение | Реконструкция ВЛ | 834 | 26.07.2019 14:00 | 26.07.2019 18:00 | 26.07.2019 14:46 | 26.07.2019 18:07 | Н-74
118 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Развальцовка трубки датчика давления ДМ | - | - | - | 26.07.2019 00:10 | 26.07.2019 12:25 | П.Т.Э., устранение дефекта
119 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" | ТП11-3116 (13) ТП11-3117 (16) | ТР | 823 | 24.07.2019 09:00 | 26.07.2019 17:00 | 24.07.2019 09:36 | 26.07.2019 16:59 | Н-54, с включением на ночь.
120 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Реконструкция ВЛ | 857 | 27.07.2019 09:00 | 27.07.2019 10:00 | 27.07.2019 09:22 | 27.07.2019 10:48 | Н-75
121 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2"ул.Болотная" от ТП11-3138(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2"ул.Болотная" от ТП11-3138(1) | Реконструкция ВЛ | 858 | 27.07.2019 09:00 | 27.07.2019 19:00 | 27.07.2019 09:22 | 27.07.2019 19:05 | Н-75
122 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена ФОТ | - | - | - | 27.07.2019 12:00 | 27.07.2019 12:30 | устранение дефекта
123 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена ФОТ | - | - | - | 28.07.2019 14:00 | 28.07.2019 15:00 | устранение дефекта
124 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (18-5049) | ТР | 835 | 29.07.2019 09:00 | 29.07.2019 11:00 | 29.07.2019 09:17 | 29.07.2019 10:47 | Н-418
125 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-6 (18-5050) | ТР | 836 | 29.07.2019 13:30 | 29.07.2019 16:00 | 29.07.2019 13:50 | 29.07.2019 15:13 | Н-419
126 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Черный дым из выхлопной системы ДВС. Выявлена некоректная установка форсунок топливной системы. Выполнен перемонтаж форсунок. Ожидается доставка герметика для установки крышки клапанов ДВС. | - | - | 31.07.2019 17:00 | 23.07.2019 08:10 | 29.07.2019 14:40 | Устранение деффекта
127 | Березовский р-н д.Анеева | ДЭС | - | Монтаж электропроводки ДЭС. | - | - | - | 29.07.2019 10:30 | 29.07.2019 23:30 | Р-8
128 | Березовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | - | Замена ремня ЗГ, вентилятора системы охлаждения ДВС. | - | - |  | 28.07.2019 00:00 | 29.07.2019 12:25 | Устранение деффекта
129 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Подключение потребителя по ул.Дружбы 13 | 839 | 29.07.2019 09:00 | 29.07.2019 12:00 | 29.07.2019 09:10 | 29.07.2019 10:50 | Н-27
130 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | - | Установка прибора учёта тепла от ТЭЦ. | - | - | - | 29.07.2019 08:30 | 29.07.2019 17:00 | П.Т.Э.
131 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7 (18-5051) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7 (18-5051) | ТР | 837 | 30.07.2019 09:00 | 30.07.2019 11:00 | 30.07.2019 09:05 | 30.07.2019 10:07 | Н-421
132 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-8 (18-5052) | ТР | 838 | 30.07.2019 13:30 | 30.07.2019 16:00 | 30.07.2019 13:43 | 30.07.2019 15:15 | Н-422
133 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | - | 30.07.2019 09:00 | 30.07.2019 17:00 | 30.07.2019 09:29 | 30.07.2019 16:17 | Работы выполняет ООО "ЭнтерПроф"
134 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ТР | 843 | 30.07.2019 09:00 | 30.07.2019 12:00 | 30.07.2019 09:40 | 30.07.2019 11:41 | Н-423
135 | Березовский р-н, д.Анеева | 5 ДГА (30) | ДВС и генератор | Монтаж ЗУ | - | - | - | 30.07.2019 09:12 | 30.07.2019 12:00 | Р-9
136 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП-1004 | ТР | 844 | 30.07.2019 14:00 | 30.07.2019 17:00 | 30.07.2019 13:58 | 30.07.2019 16:23 | Н-424
137 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ЩУ | - | - | - | 30.07.2019 14:43 | 30.07.2019 16:30 | Р-19, устранение дефекта
138 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-15 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-15 | Замена рубильника в ЩУ потребителя д/с "Оленёнок" | - | - | - | 30.07.2019 14:00 | 30.07.2019 15:37 | По заявке потребителя
139 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7 | Восстановление нулевого провода от опоры до потребителя отделение "Полиции" | 863 | 30.07.2019 08:25 | 30.07.2019 09:00 | 30.07.2019 08:25 | 30.07.2019 08:45 | Аварийная заявка
140 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-10кВ ф.№1 от ДЭС | Монтаж РЛНД-10кВ | 870 | 30.07.2019 14:00 | 30.07.2019 19:00 | 30.07.2019 15:53 | 30.07.2019 18:55 | Н-76
141 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ревизия и ремонт вторичных цепей стартера ДВС | - | - | - | 30.07.2019 14:43 | 30.07.2019 16:30 | Р-19
142 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | ТР | 841 | 30.07.2019 09:00 | 31.07.2019 17:00 | 30.07.2019 09:29 | 31.07.2019 16:17 | Н-420
143 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ТР | 845 | 31.07.2019 09:00 | 31.07.2019 12:00 | 31.07.2019 09:08 | 31.07.2019 11:50 | Н-425
144 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ТР | 846 | 31.07.2019 14:00 | 31.07.2019 17:00 | 31.07.2019 14:08 | 31.07.2019 16:35 | Н-426
145 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122 (10) | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | - | 31.07.2019 09:00 | 31.07.2019 17:00 | 31.07.2019 09:09 | 31.07.2019 16:55 | Н-1
146 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | - | Ремонт АВ СГ | - | - |  | 31.07.2019 09:41 | 31.07.2019 13:45 | Р-20
147 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | КЛ-0,4кВ ф.№2 ТП-3(18-5047) | КЛ-0,4кВ ф.№2 ТП-3(18-5047) | Переподключение КЛ-0,4 кВ. | 871 | 31.07.2019 11:00 | 31.07.2019 15:00 | 31.07.2019 11:48 | 31.07.2019 15:10 | Н-427
148 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей кнопки включения АВ | - | - | - | 31.07.2019 09:41 | 31.07.2019 22:45 | Р-31
Курков А.А.